## Sheet1
2020年第四季度建设工程质量安全巡查发现的主要违规行为
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违规行为 | 违反法律、法规、规章、规范性文件、 标准规范
1 | 2020-10-15 | 长宁 | 华阳街道28街坊J1-3地块新建项目（一期）、（二期） | 塔吊安拆分包单位项目经理傅林刚 | 塔吊安拆分包单位绍兴恒威塔式起重机安装有限公司项目经理傅林刚为二级建造师，涉嫌超执业规模标准执业。 | 《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行）
2 | 2020-10-21 | 嘉定 | 嘉定区徐行06-04地块商品住宅项目 | 建筑智能化工程分包单位项目经理王晓彤 | 建筑智能化工程分包单位上海申北科技集团有限公司合同金额为862万，项目经理王晓彤为二级建造师，涉嫌超执业规模标准执业。 | 《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行）
3 | 2020-10-22 | 嘉定 | 上海西郊生产性服务业集聚区B-2、D区 | 上海市嘉定区建设工程（集团）有限公司（项目经理：吴卫明）、上海嘉蓝建设工程监理有限公司（总监：陶钧）、美华建设有限公司（项目经理：黄旭东） | 1、幕墙分包单位美华建设有限公司管理人员配备数量不符合要求，施工员缺3名，质量员、安全员、材料员、劳务员、资料员各缺2名，未配备机械员岗位。 2、石材未做弯曲强度复试检测；石材用密封胶耐污染性指标未复试检测；通风管道保温材料未复试检测；门窗检测报告未出，现场已开始施工。监理单位未按规定对施工单位使用合格的建材进行有效监督。 3、3#房外脚手架悬挑工字钢通过螺栓、套管与PC构件连接，未经结构设计单位确认；连墙件部分缺失；斜杆部分缺失；脚手架方案中脚手架计算高度为41.9m，低于实际搭设高度，与方案不符。 4、施工单位塔吊附墙施工未编制专项施工方案。 5、6#、8#房塔吊附墙杆超长，非厂家标准件，施工单位未提供杆件合格证明文件；杆件附墙位于结构柱预埋件内，施工单位未提供预埋件合格证明文件，未提供隐蔽验收记录。 6、幕墙安装施工期间（2020年10月20日至今），幕墙分包单位美华建设有限公司项目经理黄旭东委托带班的金兴春为其劳务分包单位上海卓航建筑劳务有限公司人员，且无“B类”安全生产考核合格证书。 | 1、《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》 2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条、第十六条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》6.2.7条、《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》第六条 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条 5、《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条 6、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第三十条
4 | 2020-10-28 | 黄浦 | 香港名都住宅楼（1座、2座、3座）及垃圾房项目总承包工程 | 上海建工二建集团有限公司（项目经理：胡斌） | 1、3#楼13层GJZ7现场钢筋比设计配筋少2根φ16，GJZ8现场钢筋比设计配筋少2根φ14。楼梯未按设计图纸要求留设施工缝。挑板面层板筋保护层厚度过大。 2、1#房10层卸料平台主梁为两种规格槽钢焊接，拉环未按要求设置，涉嫌不按方案施工。 3、2#房13层模板支架立杆间距与方案不符，水平杆、扫地杆、顶撑缺失较多，部分顶撑倾斜，模板支架未验收已进入下一道工序施工。 4、施工升降机基座螺栓严重松动。 5、钢筋堆场已加工的炉批号为20H093253的1.978tφ20钢筋未登记入建材综合台账，未复试、未报审已使用。 6、架子工索小军特种作业人员操作证已于2018年过期，未继续教育，正在从事搭设作业。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条 3、《建筑施工模板安全技术规范》第6章 4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规范》第5.3节 5、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条 6、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条
5 | 2020-10-29 | 黄浦 | 黄浦区小东门街道616、735 街坊地块313A-01 地块（K 地块） | 中民外滩房地产开发有限公司（项目负责人：李远坤）、江苏韵钇环境科技有限公司、浙江中南建设集团有限公司（项目经理：马海猛 ）、塔吊安拆分包单位项目经理杨爱荷 | 1、建设单位将会所泳池系统专业分包工程发包给江苏韵钇环境科技有限公司（合同金额197.5万），该公司无建筑机电安装资质，涉嫌无资质承揽工程，建设单位涉嫌违法发包。 2、塔吊安拆分包单位昆山久裕工程设备租赁有限公司项目经理杨爱荷为二级建造师，涉嫌超执业规模标准执业。 3、幕墙专业分包单位浙江中南建设集团有限公司将吊篮专业分包给雄宇重工集团股份有限公司，涉嫌违法分包。 4、幕墙专业分包单位浙江中南建设集团有限公司未对吊篮专项施工方案进行方案交底、安全技术交底。 | 1、《建设工程质量管理条例》第七条、第二十五条、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条 2、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行） 3、《建设工程质量管理条例》第二十五条、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条、《关于进一步加强建设工程高处作业吊篮安装拆卸管理工作的通知》 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条
6 | 2020-11-12 | 虹口 | 虹口区江湾镇街道HK0014-06号地块新建项目 | 精装修工程分包单位项目经理楼金夫、无锡市小天鹅建筑机械有限公司（项目经理：王双平）、武汉凌云建筑装饰工程有限公司（项目经理：魏晓助 ） | 1、精装修工程分包单位上海厚杰建设工程有限公司合同金额为1383万，项目经理楼金夫为二级建造师，涉嫌超执业规模标准执业。 2、吊篮安拆专业分包单位无锡市小天鹅建筑机械有限公司在吊篮安拆作业期间，项目经理王双平未现场带班，安全员蒋辉未现场监督。 3、吊篮安拆专业分包单位无锡市小天鹅建筑机械有限公司未提供吊篮安拆人员特种作业操作证，吊篮安拆特种作业人员涉嫌无证上岗。 4、幕墙专业分包单位武汉凌云建筑装饰工程有限公司共提供18张吊篮操作人员特种作业操作证，其中张中华等13人为协会证，陈红平等5人操作内容与所持证件不符，吊篮特种作业人员涉嫌无证施工。 | 1、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行） 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 3、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条 4、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条
7 | 2020-12-02 | 静安 | 市北高新技术服务业园区NO70501单元09-03地块住办商品房项目38#楼及围墙施工总承包工程 | 华锦建设集团股份有限公司（项目经理：李建兵）、上海百通项目管理咨询有限公司（总监：张新有） | 1、地下车库顶板北侧LB7板厚35cm，LB2板厚25cm，现场LB7区底模仅落低5cm。 2、地下一层超限梁模板支撑架未按方案要求设置斜撑，超5米模板支撑架未按方案要求设置水平剪刀撑和顶托支撑，未经验收已进入下一道工序施工。 3、监理单位未在2020年10月10日至10月18日期间对高度超5米模板支撑架搭设过程进行专项巡视检查。 | 1、《建设工程质量管理条例》 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条
8 | 2020-12-09 | 松江 | 松江区永丰街道H单元H38-03号地块 | 上海贸洲房地产有限公司（项目负责人：唐桂江）、上海长凯岩土工程有限公司（项目经理：叶叶）、上海东方雨虹防水工程有限公司（项目经理：尤杰）、塔吊安拆分包单位项目经理耿学臣 | 1、桩基工程由上海长凯岩土工程有限公司2020年3月19日开始施工，施工许可证取得时间为2020年4月28日，涉嫌未取得施工许可证擅自提前施工，建设单位涉嫌肢解工程、应招未招。 2、样板房精装修、门窗、保温、幕墙工程已开始施工，建设单位未提供是否属于临时性建筑相关证明。 3、防水分包单位上海东方雨虹防水工程有限公司用于地库顶板的杭州东方雨虹建筑材料公司生产的橡胶沥青防水涂料未备案。 4、5#、6#楼样板区域幕墙、精装修已开始施工，未见幕墙安装单位、精装修单位相关资料，无法确认相关施工单位名称、施工资质、安全生产许可证、项目负责人和关键岗位人员等信息，且与主体结构施工单位存在交叉作业施工情况，建设单位未协调签订相关管理协议，明确管理责任。 5、塔吊安拆单位上海庞源机械施工有限公司项目经理耿学臣为二级建造师，涉嫌超执业规模标准执业。 | 1、《建设工程质量管理条例》第七条、《建筑工程施工许可管理办法》第二条 2、《建设工程质量管理条例》 3、《上海市建设工程材料使用监督管理规定》第三条 4、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第六条 5、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准》（试行）
9 | 2020-12-10 | 松江 | 扩建鼓浪路一号地块J区商品住宅项目 | 上海仲骏房地产开发有限公司（项目负责人：钟珉晨）、上海明鹏建设集团有限公司（项目经理：吴宝银）、上海海达工程建设咨询有限公司（总监：陆海泉）、上海兴鸿建设工程有限公司（项目经理：陈一星）、深圳市东山防水隔热工程有限公司（项目经理：虢建国） | 1、11#楼2层编号为YWQ13R-1墙板底部可视范围内连接钢筋全部割除，混凝土角部多处破碎。 2、11#楼2层编号为GBZ3构造柱竖向钢筋设计要求为10φ14+8φ12三级钢，实际配筋为16φ12三级钢，钢筋数量和规格均不满足设计要求。 3、地下室西侧超5m模板支架立杆间距、扫地杆设置等未按方案施工，梁下模板支撑未按方案要求设置，模板支架未验收已进入下一道工序施工，不符合规定。 4、5#楼外脚手架基础沉降，立杆与水平杆已部分变形；6#房外脚手架受外力撞击，部分杆件已整体变形，存在严重安全隐患。 5、现场临时建筑未验收已投入使用，现场办公区与西侧局部高压线处于14#塔吊覆盖范围内，未设置防护措施；施工现场围墙为建设单位搭设，未与总包单位签订相关移交手续，明确管理责任，不符合规范要求。 6、基坑西侧操作平台未编制专项施工方案，不符合规定。 7、地下室外墙一级防水形式按设计要求为双组份聚氨酯+双面自粘防水卷材+EPS板，深圳市东山防水隔热工程有限公司现场实际外墙防水施工仅采用单组份聚氨酯防水涂料，且部分区域已回填，不满足设计要求，降低地下室防水质量。 8、桩基工程由建设单位直接发包，上海兴鸿建设工程有限公司于2019年3月17日开始施工，审图通过时间为2019年4月26日，施工许可证取得时间为2020年7月13日，涉嫌未取得施工许可证、施工图设计文件未经审查擅自提前施工，建设单位涉嫌肢解工程。 9、基坑北侧支撑两端未按图纸要求与埋件焊接，钢支撑托架节点设计要求两侧设置，现场为单侧设置，且型钢型式与设计不符，涉嫌未按图施工。 10、降水施工单位上海兴鸿建设工程有限公司在主体结构完成前已停止降水，现场已无降水设备，涉嫌未按图施工。 11、施工单位未按规定在深基坑、高支模、PC吊装及幕墙施工期间进行危大工程监督和巡视，不符合规定。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《建设工程质量管理条例》第二十八条 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第8章 5、《施工现场临时建筑物技术规范》第10章、《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1节 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条 7、《建设工程质量管理条例》第二十八条 8、《建设工程质量管理条例》第七、十一条、《建筑工程施工许可管理办法》第二条 9、《建设工程质量管理条例》第二十八条 10、《建设工程质量管理条例》第二十八条 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条
10 | 2020-12-15 | 青浦 | 青浦区朱家角镇张家圩路南侧A6-4地块项目 | 上海东辰工程建设有限公司（项目经理：尹威威）、上海同建工程建设监理咨询有限责任公司（总监：夏启斌） | 1、别墅1层楼层悬挑板后做工艺未经设计确认。 2、15#楼3层满堂脚手架在洞口处竖向立杆悬空，未落到实处。 3、23#房落地卸料平台仅通过一道连墙件与主体结构连接，与方案不符，且卸料平台验收记录与现场实际不符。 4、23#房中庭搭设的操作平台未单独编制专项施工方案，施工单位未提供验收记录表，不符合规定。 5、8#房超5米模板支架无封顶杆，自由端长度超过规范要求，监理单位于12月14日开具监理联系单，施工单位未整改，监理验收未通过，已开始下一道施工工序，监理单位未采取进一步措施。 | 1、《建设工程质量管理条例》第二十八条 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第7章 3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十、二十一条 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条