地下连续墙遇障碍物气举反循环施工工法

中国电建集团铁路建设有限公司

毛宇飞、王晓明、杨春奇、冯辉、王宇声

# 1.前言

近年来，随着国内各大城市轨道交通迅猛发展，地连墙因其止水性能好被广泛应用于地铁车站围护结构中。当施工范围内存在无法迁改的地下管线或其它障碍物时，直接影响地连墙的正常施工，影响施工进度。采用地下连续墙遇障碍物气举反循环施工工法，可以有效解决以上问题。其主要原理是采用潜水钻及修槽设备进行切削土体，使得切削的土体在泥浆中依靠自重下沉至孔底。利用喷导管底部通气产生的气举效应，将槽内泥浆吸入喷导管内并排至地面。本工法所用成槽设备简单、操作方便、施工成本低、适应能力强，从根本上保证施工安全、质量、进度，尤其在施工范围内存在不可迁改的管线或小型箱涵时，可跨越障碍物直接进行施工，是一种经济实用的施工技术。项目施工单位成立工法编制工作组，历时一个月时间，结合气举反循环施工的工艺特点，总结提炼工法关键施工技术和控制措施，形成了本施工工法。

# 2.工法特点

主要特点：

1、适用范围广：该工法施工地下连续墙不受形状、槽段大小的约束，对异型或者不满足液压抓斗成槽的小槽段进行施工，尤其是利用改装“角度钻头”进行跨越地下障碍物施工，具有独特优势。

2、适应能力强：施工设备简单，便于运输、转场，可在场地狭小的区域完成地下连续墙施工；

3、施工成本低：施工机械体积小、架体低、配套设备少、劳动强度低，钻头尺寸可根据墙体厚度自行加工。

4、质量可控：一次钻进、喷导管排渣，对槽壁扰动次数少，有效保证槽壁稳定，排渣能力强，槽底沉渣易清理；无需跳槽可连续作业，地连墙接缝施工质量得到有效保障；

5、环保效应好：施工噪音小，泥浆可回收再利用，有利于文明施工。

# 3.适用范围

适用于在软黏土、粉质粘土、砂层及砂砾层等地质条件特殊工况下市政工程围护结构和桩基的施工。

# 4.工艺原理

# 本工法主要原理是首先利用垂直潜水钻和带角度潜水钻通过自重，沿喷导管自上而下高速旋转进行切削土体，使切削的土体在泥浆中依靠自重下沉至孔底。将压缩空气沿喷导管两侧的通道输送到距离喷导管底部1米处的喷导管内，与管内泥浆形成气-水混合物，由于气体上浮，导致喷导管底部与气道末端区域形成负压，产生气举效应，将槽内泥浆吸入喷导管内并排至地面，直至钻孔完成。其次，提出潜水钻头，提升喷导管，前移台车至下一孔位，按照以上方法循环往复，完成槽段钻孔。最后，槽段钻孔完成后，利用与槽宽相同的修槽设备沿喷导管上下进行切削、挤压槽段残留土体至槽底，通过喷导管排出，直至完成整个槽段的修槽、换浆，最终成槽；同一槽段钢筋笼进行分次横移、拼装，导管法浇筑混凝土最终成墙。

# 5.施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程图

施工工艺流程详见图5.1-1。

施工准备

导墙制作

安装轨道、设备就位

钻孔成槽

槽段划分

泥浆循环

修槽换浆

安装钢筋笼

钢筋笼制作、验收

浇筑混凝土

5.1-1 气举反循环施工工艺流程图

5.2 操作要点

5.2.1 施工准备

1、施工范围内场地平整，气举反循环钻机、空压机及其他设备组装调试完成；现场泥浆制备完成并符合要求。

2、检查电工、电焊工、司索工、吊车司机及其他特种人员相关证件，经培训、考核合格后允许上岗作业。

3、现场用电按照已审批的临电施工方案进行布置。

4、依据气举反循环施工方案、针对钢筋笼制作、吊装、横移，对相关作业人员进行安全技术交底。

5.2.2导墙施工

1、开挖采用人工配合小型挖掘机进行施工。

2、钢筋绑扎要符合设计要求。为方便后期进行台车轨道安装，按照台车尺寸、轨道长度设置轨道预埋件；

3、模板表面要光滑、平整，拼缝应严密，拼缝错台不得大于2mm。

4、混凝土浇筑采用人工入模，插入式振捣器振捣，不得过振、漏振，确保拆模后墙面无蜂窝、麻面，预埋件不产生位移。

5、导墙完成后做好养护及成品保护，防止导墙受挤压变形。

5.2.3 轨道铺设及台车就位

1、当导墙达到100%强度时进行台车轨道安装，轨道采用P43钢轨，并与预埋件进行焊接固定,钻孔台车安装在轨道上，安装过程中要对轨道标高进行测量，保证两轨道顶面水平标高一致。

2、钻孔台车要在地面进行组装调试，重点对卷扬机的工作性能、气管的连接、台车紧固件进行检查，确保设备运转正常，调试完成后用吊车吊至轨道上。

5.2.4泥浆护壁

1、泥浆主要以护壁为主，并兼携渣、冷却、润滑的作用。由自成泥浆和制备泥浆构成，其质量的好坏，直接影响槽壁稳定性。当地质条件较好，黏土含量高时，可采用自成泥浆为主，制备泥浆进行补充；当地质为砂层、砂砾层时则主要使用制备泥浆。

2、制备泥浆主要由水和膨润土按一定比例混合而成，为了使泥浆性能满足成槽要求，根据实际情况选择加入适当的外加剂，如增粘剂、分散剂、纯碱等。各项技术指标应满足相关规范要求。制备的膨润土泥浆需要在池内存放24小时，经充分溶解膨化后方能使用，同时，要经常对其搅拌、防止沉淀离析。

表5.2.4-1 泥浆配合比

| 材料 | 膨润土 | 纯碱 | CMC | 清水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m3用量（kg） | 116.6 | 4.664 | 0.583 | 9.493 |

5.2.5成槽施工

成槽施工流程为：先导槽施工     吊放喷导管     潜水钻机钻进至设计孔深     喷导管通气排渣     修槽、泥浆置换     提升潜水钻机、前移台车至下一孔位。

- 1、先导槽施工

利用反循环钻头钻出1-2个孔作为安装喷导管的先行导槽，施工过程中要随时检查、测量钻杆的垂直度，以保证反循环钻机钻孔垂直度。钻至孔底充分排除钻渣后提出反循环钻头，更换潜水钻头。

2、吊放喷导管

吊放喷导管前需对其检查（主要检查喷导管内是否残留，喷导管及滑道是否破损、变形、法兰连接组件是否齐全、气管是否漏气），符合要求后用吊车将喷导管垂直插入先行导槽中。吊放过程中检查喷导管的垂直度。

3、钻孔、排渣

钻孔成槽时，启动反循环系统和潜水钻机，让钻机沿喷导管向下钻进，开孔时低速慢钻，防止开孔偏斜，钻进一米后开启正常转速。钻进过程中钻头切削泥土沉入槽底，利用气举反循环产生的气柱将渣土随泥浆通过喷导管排到地面渣斗里。渣斗充满后更换空斗。注意及时进行补浆。

钻孔完成后，将潜水钻机缓慢、匀速提升至钻孔台车以上。喷导管持续排渣10min,排渣完成后将喷导管提升至离槽底50-100cm高，向前移动钻孔台车，进行下一孔施工，前后两孔位置重叠1/3钻头直径，从槽段一端向另一端移动钻进，如此循环直到完成整个槽段的钻孔完成。

当地连墙范围内存在不能迁改的地下管线、小型箱涵等障碍物时，由于所处槽段特殊性，需将钢筋笼划分成2或3小幅进行加工。首先，利用垂直潜水钻头将障碍物以外的相邻槽段先行施工完成。其次，更换自制“角度钻头”按照以上的施工方法进行清除障碍物下方土体。利用“角度钻头”分别从障碍物下方两侧进行土体清理，成槽深度确保障碍物处的槽深满足后期钢筋笼下放、横移的要求。
   5.2.6修槽换浆（钻孔后直接修槽）

当完成一个修槽单元的钻孔后，拆下潜水钻机，更换与地连墙等宽的修槽设备。启动反循环系统，用卷扬机牵引沿喷导管滑动反复提升修槽设备，靠修槽设备自重冲击、切削槽壁上钻孔过程中未削掉的土体，使槽壁平整，冲击切削掉的泥块掉入槽底后，从喷导管喷排出。修槽完成后，提升修槽设备，并提升喷导管离槽底50cm，然后移动钻孔台车至下一施工段。相邻两次修槽必须相交10cm以上。修槽过程中，泥浆比重应控制在1.1-1.2，在冲击修槽过程中同时进行泥浆置换。

整个槽段修槽完成后，启动反循环系统，用喷导管由一端向另一端再次对槽底沉渣进行清理，每次移动30-40cm，每处停留5-10分钟，清理至少2遍，使沉渣厚度满足小于10cm的要求。清槽的同时根据槽内泥浆液面高度和返浆浓度，进行泥浆置换，置换后槽内泥浆比重控制在1.1-1.2。根据地层特点，砂层、砂砾层适当增大补充泥浆的比重，防止塌方。

5.2.7 检查验收

泥浆置换完毕后，用超声波对成槽深度、宽度、垂直度、槽壁光洁度等质量进行检测，沉渣厚度应符合规范、设计要求，并经监理工程师验收合格进入下一道工序。

钢筋笼焊接完成后，对焊缝质量、套筒连接、预埋件、吊点位置进行验收检查。

5.2.8 钢筋笼安装

钢筋笼要分成2或3部分进行制作，钢筋笼宽度根据现场实际情况确定，钢筋笼软连接位置尽量避开在障碍物下方。钢筋笼安装具体步骤如下：

首先，先安装障碍物正下方钢筋笼。根据钢筋笼重量、长度进行计算，合理设置吊车。钢筋笼水平吊起调整至垂直状态放(2点吊装）入障碍物相邻槽内，下放一定深度后，安装3号吊点钢丝绳，3号受力钢丝绳需要从障碍物的另一端穿过（可提前做好准备），继续下放钢筋笼，当钢筋笼顶低于障碍物底50cm以上位置时，解除2号受力点，使1、3号吊点受力，缓慢旋转吊车臂杆及人工辅助拖拽，使钢筋笼横向移动至指定位置。

其次，再安装相邻钢筋笼。安装过程中注意，不能与已安装钢筋笼发生碰撞，接缝间距适当。

5.2.9混凝土浇筑

钢筋笼就位后，会同监理、设计单位和质检部门对该槽段隐蔽工程验收，合格后应在钢筋笼入槽后4小时内开始浇灌混凝土。利用浇筑架采用导管法灌注水下混凝土，依据槽段长度及钢筋笼实际情况，保证接缝位置混凝土浇灌质量，障碍物两侧至少各设置1根导管，导管直径D=275mm。在灌注混凝土前先对导管做气密性试验，检查导管是否渗漏。导管安装完成后放入隔水球，顶端安装方形漏斗进行浇筑混凝土。混凝土要保持连续均匀浇筑，导管埋深控制在2~6m。各导管混凝土面也应均匀上升，上升速度不小于2m/h，相邻导管混凝土液面高差应小于50cm。混凝土浇注完成面应比设计标高高出30～50cm。

5.3注意事项

1、施工作业前要制定专项施工方案，钢筋笼制作、吊装、横移，严格按方案实施。

2、反循环钻机接长钻杆时，须将钻杆提升30cm左右，停钻后保持持续通气，将孔底钻渣吸尽，接长后再下放钻进，以免钻渣沉淀而发生埋钻。

3、钻孔时随时注意观察孔口泥浆液面标高，及时补浆以免发生坍孔。

4、气举反循环排浆量与压缩空气输出量有关，空压机功率应与其匹配。

5、喷导管及输气管的连接应密封，不得漏气。

6、当地连墙施工因存在障碍物采用气举反循环时，应先行施工障碍物两侧槽段，待达到设计强度后再施工存在障碍物的槽段，安装钢筋笼前需对已完地连墙刷壁处理。

# 6.材料与设备

6.1劳动力组织

根据工法及相应工程特点，按照“结构合理、分工明确、突出专业化、满足工期要求、确保质量和安全、略有富余”的原则分专业进行劳动力配置，达到“技能、数量、资信、专业”四匹配。

本工法投入人员如下表：

表6.1-1  施工人员配备表

| 序号 | 工 种 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 2 |  |
| 2 | 操作人员 | 10 |  |
| 3 | 质检人员 | 2 |  |
| 4 | 安全人员 | 2 |  |
| 5 | 测量监控人员 | 2 |  |
| 6 | 电工 | 2 |  |
| 7 | 电焊工 | 5 |  |

6.2机械设备配置

本工法采用机具设备如下表：

表6.2-1  机械设备配置表（台）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带吊 | 75T | 台 | 2 |  |
| 2 | 钻孔台车 | FXH10 | 台 | 1 |  |
| 3 | 垂直潜水钻头 | 12KW | 台 | 1 |  |
| 4 | 角度潜水钻头 | 12KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 反循环钻头 | 12KW | 台 | 1 |  |
| 6 | 喷导管 | Ф275mm×10mm | 米 | 30 |  |
| 7 | 空压机 | 10m3/min | 台 | 1 |  |
| 8 | 电焊机 | ZX7-630A | 台 | 5 |  |
| 9 | 切断机 | FGQ40A | 台 | 2 |  |
| 10 | 套丝机 | GHG40 | 台 | 2 |  |
| 11 | 弯曲机 | QW40 | 台 | 2 |  |
| 12 | 泥浆泵 | I-1B | 台 | 4 |  |
| 13 | 高速搅拌机 | 2L-400 | 台 | 2 |  |
| 14 | 混凝土浇筑架 |  | 套 | 2 |  |
| 15 | 其他小型机具 |  | 台 | 按需 |  |

6.3施工材料准备

本工法投入主要材料如下表：

表6.3-1  使用材料配置表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊条 | E506 | 按需 | 制作钢筋笼 |
| 2 | 钢 筋 | Ф25、Ф22、Ф18、Ф12 | 按需 | 制作钢筋笼 |
| 3 | 混凝土 | C35 | 按需 |  |
| 4 | 钢 轨 | 43kg/m | 30m | 成槽台车轨道 |
| 5 | 木模板 | 1.8mm | 按需 | 导墙施工 |
| 6 | 膨润土 | 钠基 | 按需 | 泥浆制备 |
| 7 | 纯碱 |  | 按需 | 泥浆制备 |

# 7.质量控制

7.1质量控制标准

1、模板安装的允许偏差

表7.1-1 模板安装的允许偏差及检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 | ±5 | 经纬仪 |
| 2 | 表面平整度 | ±5 | 2m靠尺 |
| 3 | 垂直度（小于5m） | ±8 | 吊线、钢尺检查 |

2、泥浆性能指标

表7.1-2 泥浆性能允许偏差及检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比重 | ＜1.25 | 泥浆比重称 |
| 2 | 粘度 | 25-40秒 | 漏斗法 |
| 3 | PH值 | 8-10 | PH试纸 |

3、钢筋笼制作允许偏差

表7.1-3 钢筋笼制作允许偏差及检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋笼长度 | ±50 | 钢尺量 |
| 2 | 钢筋笼宽度 | ±20 | 钢尺量 |
| 3 | 钢筋笼厚度 | 0、-10 | 钢尺量 |
| 4 | 主筋间距 | ±20 | 钢尺量 |
| 5 | 预埋件误差 | ±10 | 钢尺量 |

4、地下连续墙成槽质量控制

表7.1-4 地下连续墙质量控制指标及检验方法

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 1/150 | 泥浆比重称 |
| 2 | 沉渣厚度 | 200 | 重锤测量 |
| 3 | 槽深 | +100 | 重锤测 |
| 4 | 混凝土坍落度 | 180-220 | 坍落度测定器 |

7.2质量控制措施

1、加强施工技术管理，严格执行技术责任制，按获批方案及时安排技术交底，严格依照方案施工。

2、松软地层中成槽时，钻头提升和下降速度要匀速、缓慢，观察泥浆液面变化，适时进行补浆。

3、成槽过程中要保证潜水钻头、喷导管和导墙中心线相重合。

4、成槽过程中，安排专人检查泥浆质量，做好检查记录，保证及时对泥浆各项指标进行调整。

5、当发现孔内坍塌时，应提出潜水钻头，填入质地较好的黏土后重新成槽。严重坍塌时，可掺入水泥进行回填。

6、雨天施工要加大泥浆比重和粘度。大雨时停止施工，要采取有效措施，防止槽内进水。

7、随时对喷导管垂直度进行测量，垂直度应符合规范要求，如不满足要求，及时进行纠偏，以保证地连墙的垂直度。

8、成槽施工过程中经常检查钻头的磨损情况，磨损严重不能达到设计槽宽及时更换。

9、施工过程中，钻机被提升悬吊时，避免擦碰钻孔台车，以免发生事故。

# 8.安全措施

1、严格遵守《建筑施工模板安全技术规程》JGJ 162-2008、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012及相关机械设备操作规程的要求。

2、动用明火须办理三级动火审批手续，特殊工种及其他所有操作人员必须持证上岗；

3、钢筋笼吊装前要对钢丝绳、吊点、吊钩等进行检查，不符合要求不得进行吊装，吊装过程由专人协调指挥，防止钢筋笼刮碰障碍物。

4、泥浆制作要搭棚保护，沉淀池做好临边防护，防止跌落。

5、施工现场所有用电设备，按规定设置漏电保护装置并接地，禁止私自拉线或拆装用电设备。专业电工每日对用电设备、各级配电箱进行巡查；

6、做好个人防护，进入施工现场人员戴好安全帽，当班人员穿工作服，戴工作手套。现场设置专职安全员，严格监督施工过程。

7、钢筋焊接区域内要按照相关消防要求，合理设置灭火器及其他设施。

8、严禁酒后上岗作业，严禁违章操作。

9.环保措施

1、严格遵守相关环境保护法律法规。

2、加强文明施工管理，不同材料要分别存放，保持整齐有序。

3、现场设立加工区，钢筋加工机械优先选用先进的环保机械，同时尽可能避免夜间施工。

4、现场泥浆制作时要搭棚保护，现场安排专人进行清理渣土，按时洒水，防止扬尘，泥浆池设置三级沉淀，渣土外运至指定地点。

5、现场钢筋加工、焊接废料要及时进行清理，堆放至指定地点。

# 10.效益分析

10.1经济效益

1、该工法施工地下连续墙不受形状、槽段大小的约束，当地连墙施工范围内存在不可迁改的管线、小型箱涵等障碍物时，利用改装“角度钻头”进行跨越地下障碍物施工，大大节约管线等障碍物迁改费用，节省工期，经济效益十分显著。

2、施工机械设备简单、体积小、操作简单，钻头尺寸可根据墙体厚度进行制作，从而有效降低了运输成本。

具体经济效益计算依据如下：

1、节约管线迁改费：

1）、中央大街站电力管线迁改费：

a、66KVA电力管线（300米）迁改费：所需185万元

b、10KVA电力管线（200米）迁改费：所需50万元

2）、尚志大街站10KVA电力管线迁改费：

电力管线（150米）迁改费：所需40万元。

小计节约拆改费：185万元+50万元+40万=275万元；

2、增加气举反循环进出场运输费：

由天津-哈尔滨-天津往返运费合计：3万元

3、节约地连墙施工成槽费：

1）液压抓斗施工成槽：

a、人工费：司机2人、500元/天、两站需要5天，2人×5天×500元/天=0.5万元

b、设备租赁费：7000元/天、两车站需要5天， 5天×7000元/天=3.5万元

小计：3.5万元+0.5万元=4万元

2）气举反循环施工成槽： 施工所需人员技工4人、普工6人。

a、人工费为：（4人×450元/天+6人×200元/天）×20天=6万元；

b、设备租赁费：2000元/天、两车站需要20天，20天×2000元/天=4万元

以上各项合计共计节约成本：275万元+4万元-6万元-3万元-4万元=266万元。

10.2社会效益

1、采用地下连续墙遇障碍物气举反循环施工工法，成槽垂直度可控、清底效果较好，保证了地下连续墙的施工质量；尤其是在存在管线、小型箱涵等等障碍物时，可直接进行施工，有效保证施工进度，为后续开挖提供保障。施工设备在场地狭小的情况下不影响施工，适用范围广，具有良好的社会效益。

2、本工法施工过程中所使用机械、设备产生噪音较小；泥浆制作时要搭棚保护，泥浆用泥浆箱收集，经三级沉淀后可再利用，使得施工现场的噪声、扬尘等环境污染得到有效控制，满足环境保护要求，社会效益十分显著，具有推广价值。

# 11.应用实例

11.1哈尔滨地铁2号线一期工程中央大街站1#出入口2#、3#风亭

11.1.1 工程概况

中央大街站2、3号风道及1号出入口为合建式单层附属结构，底板埋深约10.1m，顶板覆土厚度约3.9m，采用明挖顺作法施工，基坑深度约10.5m，局部最深约11.1，风道集水坑处约12.6m，采用600mm厚地下连续墙作为围护结构

本站地处松花江漫滩，自上而下依次为杂填土、素填土粉砂、细砂、中砂、砾砂、粉砂中、中砂中级砂质泥岩，地层富水性好，透水性强，该层与松花江水力联系密切。地下水静止水位埋深为2.30～7.30m，且水量丰富，对车站围护结构功能及明挖施工易构成不良影响。

11.1.2 应用情况

哈尔滨地铁2号线一期工程中央大街站车站1#出入口2#、3#风亭围护结构采用地下连续墙，共计27幅，地连墙设计深度15-19m，异型较多。结合施工经验，考虑成槽使用液压抓斗为主，因地连墙施工范围内存在3处（槽段号分别为：FW-11 FW-16 FW-18）无法迁改的66KV电力管线，埋深1.5-2.5m,所以采用本工法进行施工，于2019年5月13日开始施工，2019年5月18日完成。

11.1.3 结果评价

哈尔滨地铁2号线中央大街站施工占地面积小，地处繁华商圈，周边老旧建筑物密集，地理位置重要,工期压力大。本工法的成功应用为车站附属结构的顺利施工提供条件，保证了施工工期及恢复交通节点要求，节约了迁改电力管线费用，为后续车站机电安装、装修打下了良好的基础，具有良好经济效益和社会效益。

11.2哈尔滨地铁2号线一期工程尚志大街站3#出入口2#风亭

11.2.1 工程概况

尚志大街站3号出入口2号风亭为合建式单层附属结构，底板埋深约10.1m，顶板覆土厚度约3.5m，采用明挖顺作法施工，基坑深度约12.9m，局部最深约15m，采用600mm厚地下连续墙作为围护结构

本站所处所处松花江漫滩，自上而下依次杂填土、素填土粉砂、细砂、中砂、砾砂、粉砂中、中砂中级砂质泥岩，地层富水性好，透水性强，该层与松花江水力联系密切。地下水静止水位埋深为2.50～7.10m，且水量丰富，对车站围护结构功能及明挖施工易构成不良影响。

11.2.2 运用情况

哈尔滨地铁2号线一期工程尚志大街站车站3#出入口2#风亭围护结构采用地下连续墙，共计19幅，地连墙设计深度17-19m，异型较多。结合施工经验，考虑成槽以使用液压抓斗为主，因地连墙施工范围内存在2处（槽段号分别为：FW-06 FW-13）无法迁改的10KV电力管线，埋深分别为2 m 、2.5m，所以采用本工法进行施工，于2019年5月30日开始施工，2019年6月2日完成。

11.2.3 结果评价

哈尔滨地铁2号线尚志大街站施工占地面积小，地处繁华商圈，周边老旧建筑物密集，地理位置重要,工期压力大。本工法的成功应用为车站附属结构的顺利施工提供条件，保证了施工工期及恢复交通节点要求，节约了迁改电力管线费用，为后续车站机电安装、装修打下了良好的基础，具有良好经济效益和社会效益。