超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工工法

黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

陈  彬  颜庆祥  于忠庆  王伟波  周舰航

1 前言

由于项目为边通车边施工工程，工程量零散，交通压力大，工期紧。为了缩短工期，减少因封道时间过长所造成的安全隐患，降低管理成本，因此采用超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工。常规施工，混凝土养生时间长，封道时间比较长，即影响工程进度又增加了安全隐患。而如果采取超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工，既能缩短总体工期，降低管理成本，又能减少安全隐患，使投资更早地得到回报。针对该课题展开深入研究，旨在寻求一种经济合理、技术可靠的施工技术方案。

黑龙江省是全国气温最低的省份，极端最低温度可达-50℃，处于东北高寒地区，寒冷冰冻期每年在6个月左右。采用超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术可缩短工期，减少因封道时间过长所造成的安全隐患，降低管理成本。该技术在哈双路面中小修工程项目、省道长讷公路二龙山农场至五大连池段公路工程项目段、省道哈尔滨至亚布力公路新华互通至香河段（柞树林段）改扩建工程项目中应用。。

2 工法特点

2.1快凝高强：在周围温度20℃左右时，使用塑料薄膜养生，15分钟左右即可凝固，1小时即可投入使用（按要求加石子配成混凝土，在适宜的施工温度下，1小时强度达到C30，7天强度达到C50以上）。

2.2粘接性好：抗折强度大于C30普通混凝土（试验方法：砂浆中间折断补灌后再检测抗折强度）。

2.3匹配性好：体积稳定性高，干缩率几乎为零，热膨胀系数和普通混凝土几乎一致。

2.4产品全面、使用温度范围广：更换王系列产品，能保证-5℃到45℃都可以常温施工。

2.5耐久性高：有良好的抗冻融性和耐化学腐蚀性。

3 适用范围

本技术适用于无法长时间封闭交通的小砼量的抢修工程。

4 工艺原理

使用超快硬混凝土修复王的A、B料替代传统的水泥混凝土的水泥和中砂，由于超快硬混凝土修复王的A、B料加入级配碎石拌合的混凝土具有的快速达到强度的性能，达到减少了桥梁伸缩缝的养护时间的目的。

5 施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

施工工艺流程图（图5-1）

交通管制

安装橡胶止水带

损坏的伸缩缝砼凿除

伸缩缝的安装

超快硬砼拌合

超快硬砼浇筑

养生

开放交通

5.2操作要点

5.2.1交通管制

先对半幅桥面进行交通封闭，交通布控措施严格按照规范要求实施。现场布置必须由交警和路政单位检查合格后方可进场施工。待养护期满后再封闭另外半幅桥面进行伸缩缝更换施工。

5.2.2损坏的伸缩缝砼凿除

1、混凝土凿除后底面基本保持在同一平面内，新缝伸缩箱位置四周15cm内混凝土凿除深度为伸缩箱底面向下5～7cm；

2、如伸缩箱周围受原混凝土宽度和深度限制不能达到15cm，则根据现场情况对开挖范围进行调整，开挖深度满足要求；

3、伸缩缝混凝土凿除后，通过测量凿除部分尺寸计算混凝土体积，再计算出大致材料用量，现场按照估算数量的120％备料；

4、凿除后用空压机清除槽内的混凝土，然后拆除原伸缩缝，拆除时保留原预埋钢筋。

5.2.3伸缩缝的安装

1、检查伸缩缝质量，安装前进行复检，再按厂家提供的伸缩缝钢梁间距进行安装。

2、下缝前检查槽内原预埋钢筋，若发现裂缝、折断、位置不当或间隙过大，必须采取种植钢筋等补救措施。

3、端头已预焊有底面筋板的半条缝先装在已预开有槽口的路面上。

4、下缝时将伸缩缝缓缓放入槽内，使缝中心线与原伸缩缝的中心线相重合，同时使钢梁内边保持垂直。如伸缩箱与预应力筋位置重叠，将锚具以外的钢绞线凿出，保留5cm，其余切除。伸缩缝就位后，根据原伸缩缝顶面标高调整钢梁顶面。

5、在安装伸缩缝就位后，先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋，临时固定伸缩缝位置。经检查符合质量要求后再将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢，同时布设锚环内的纵向钢筋。在第二段钢梁安装时，点焊钢筋后检查整条伸缩缝的顺直度，满足要求后再进行焊接。

5.2.4超快硬砼的拌合

快凝快硬干混砂浆由 A与B两个组分料组成，黄包装为 A料，白包装为 B料，各 25 kg，它们的颜色也有明显区别。当采用搅拌机搅拌时，将 A与B 料及石子倒入搅拌机，搅拌 30 min 后加水搅拌，直至混合料均匀、有良好的流动性和黏性为止，水量为一次性加入混合料总量的5.5%～6%。当采用人工搅拌时，先将 A与B料按 1∶1 的比例充分干拌均匀，直到颜色完全一致，然后将石子整堆的放置在中间即可准备加水搅拌，搅拌时用量杯控制水量，一直搅拌到有良好的流动性和黏结性为止。如果一次搅拌总量 （包括石子） 超过 150 kg，建议使用机械搅拌，可采用 350 型（或更小的） 立式搅拌机搅拌，机械搅拌可以获得更稳定的质量。由于伸缩缝使用的混凝土量比较小，且超快硬混凝土的初凝时间短，建议在伸缩缝附近现场搅拌，便于在水泥初凝之前完成浇筑抹面工作。

5.2.5超快硬砼的浇筑

超快硬混凝土的初凝时间只有15min，水泥混凝土浇筑后，立即使用振捣棒或平板振进行充分振捣，保证振捣密实，由于超快硬砼具有自流平特性，所以要不断抹面，直到超快硬砼初凝，以保证做面的效果，浇筑、振捣和抹面的时间一定要在15min内完成。

5.2.6安装橡胶止水带

在混凝土养护期间，进行伸缩缝橡胶带的安装，安装过程中注意保护好橡胶带，不得造成橡胶带的开裂、破孔，以免影响橡胶带的使用寿命。

5.2.7养生

1 h 后，水泥混凝土即可达到强度要求。施工完成后无需进行专门养护，切不可洒水养护。

5.2.8开放交通

混凝土强度达到要求后，开放交通。

6主要的施工机械设备配备

主要机械设备

表6.1-1主要机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 |  |  |
| 2 | 空压机 |  |  |
| 3 | 发电机 | 10w |  |
| 4 | 风镐 |  |  |
| 5 | 小型搅拌机 |  |  |

7 质量控制

7.1严格执行质量控制标准，《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

7.2控制干料搅拌质量：超快硬砼A、B组分干料搅拌一定要充分，直到混合料颜色成均匀一致的灰色。

7.3石子和加水搅拌：加水量计算不包括石子的重量，石子不用预先和混合料搅拌，在加水搅拌前将石子整堆放置在混合料中间即可加水搅拌。

7.4一定要加连续级配的石子，石子粒径控制在5毫米到30毫米之间，石子比例（干拌混合料重量的50-80%）加用石子。过多的石子会影响混凝土的密实性和强度，还会影响做面。

7.5关于加水：请严格按（5.5-6%）比例加水。通常需要搅拌一定的时间才能使材料获得良好的流动性和粘性，流动性和粘性会随着搅拌时间的增加而增加。在实际施工中，如果采用人工搅拌，因为现场条件的不同，需要适当增加用水量才能满足搅拌要求也属于正常情况，但一般情况下不要超过7%。

7.6人工搅拌时，必须在铁皮或木板上进行，避免污染路面。超快硬砼在初凝前不断有气泡冒向表面，这是材料的特性之一，属于正常现象，少量的气泡一般不会影响材料的性能，在初凝前不断用抹子做面可以有效的减少表面气孔数量。

7.7和其他材料混合：切勿将超快硬砼和除石子以外的水泥、砂等其他材料混合使用。

8 安全措施

8.1应遵照中华人民共和国行业现行标准《公路工程施工安全技术规程》及《公路项目安全性评价指南》的要求进行。

8.2加强安全教育，提高施工人员的安全意识。同时在开工前由技术主管向全体施工人员进行工程技术及安全交底。

8.3在施工道路前30m、后20m 或交叉路口设置施工告示牌、过路车辆绕行标志、限速标志牌，并设置减速带;施工段彩钢板围护前设置车流导向牌。

8.4在出入口设置警示灯及警示标志，并派专人负责指挥。告示牌、交通引导、警示标志板全部采用LF2-M型铝合金板材，标志上的文字、符号及底膜根据反光特性、应用场合及使用部位，分别采用二级反光膜(钻石级)和三级反光膜(高强级)。

8.5各种交通标志的制作、尺寸符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的规定，各种标志的设置符合《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)的规定。

8.6施工前组织有关人员进驻现场，组织机械操作人员进行培训、机械设备调试工作;同时制定岗位职责，建立健全各项规章制度。

9 环保措施

9.1养生阶段无须在混凝土洒水以及覆盖土工布，节省又环保。

9.2对职工进行环保知识教育，自觉遵守环保的各项规章制度，并接受当地政府及环保部门的监督。实现环保责任制，项目经理是环保工作的第一责任人，同时要落实各施工员监督管理各工段、工序环保工作。

9.3施工过程中严禁污染路面及桥面：

1、严禁施工垃圾、生活垃圾等拋洒在路面或者边坡上;

2、切割沥青混凝土时必须采取措施防止污染路面，清理出的垃圾应放置在宽大大彩条布上，清理完毕后卷起多余的彩条布将清理出的垃圾包裹严密，防止污染路面;

3、施工用的机具、设备必须采用严格措施，避免漏油污染路面;

4、施工过程中，包括混凝土的搅拌等均应采取措施，不准混凝土污染路面。

10 效益分析

10.1经济效益

因超快硬混凝土具有黏性强，强度上升快的优点，节约工期，降低了工程项目的管理费用，充分有效地使用设备，减少了设备停驶费。但是采取超快硬砼成本相对于普通混凝土要高一些，然而，这些多投入的费用与所节约的费用相比还是少得很多，就工程本身而言，节约了大量的成本。在应用的项目上共节约了成本88万元。

10.2社会效益

采用超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工，节约了工期，使工程提前投入运营，建设投资提前得到回收，同时提前通车，缓解了交通压力，对国民经济的发展提供了有利条件，社会效益显著。

11 应用实例

11.1应用实例一

哈双路面中小修工程项目，工程位于哈尔滨市，在2016年9月至2016年11月桥梁更换伸缩缝施工过程中采用了“超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术”，由于该公路为边通车边施工项目，桥梁伸缩缝施工养生期封路交通压力大，采用该技术大大减少了养生期，降低了工程项目的管理费用并减少了安全隐患，得到业主和社会各界的高度评价。

11.2应用实例二

省道长讷公路二龙山农场至五大连池段公路工程项目，工程位于五大连池市，在2016年11月至2017年9月的桥梁更换伸缩缝施工过程中采用了“超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术”，该技术大大减少了养生期的封路时间，节约工期，降低了工程项目的管理费用。经一段时间使用发现桥梁伸缩缝更换后稳定性方面有很好的体现，增加了桥梁的使用寿命，得到业主和社会各界的高度评价。

11.3应用实例三

省道哈尔滨至亚布力公路新华互通至香河段（柞树林段）改扩建工程项目，位于哈尔滨市香坊区幸福镇城乡结合部，在2017年5月至2017年10月的桥梁伸缩缝施工中采用了“超快硬砼更换桥梁伸缩缝施工技术”，节约了工期，降低了工程项目的管理费用，工程质量也得到了保证，社会反响良好。