## Sheet1
省住建厅2022年第一轮建筑市场行为督查检查通报汇总表
序号 | 市县 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 下达文书 | 备注
1 | 万宁 | 万宁华润石梅湾项目 | 海南华润石梅湾旅游开发有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 1.将桩基工程单独发包给项目施工总承包以外的单位施工； 2.实名制设备未具备活体检测功能，项目经理外地隔离期间仍有考勤记录，涉嫌虚假考勤。 3.建设单位未落实工程款支付担保和施工过程结算。 4.施工单位关键岗位安全员、质量员、施工员配备人数不足，项目经理缺席四分之一以上监理例会。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-8号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-4号）
2 | 万宁 | 万宁望海国际项目 | 万宁新立农业开发有限公司 | 黑龙江鼎成建筑工程有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 1.将桩基工程单独发包给项目施工总承包以外的单位施工。 2.监理单位2022年以来无任何安全管理过程资料，在项目安全管理方面履职极其不到位。 3.施工单位关键岗位人员配备不足，实名制考勤率较低。 4.未落实工程款支付担保和过程结算。 5.实名制设备未具备活体检测功能。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-7号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-3号）
3 | 万宁 | 万宁市海汇花园安居型商品住房项目 | 海南万宁嘉兴房地产开发有限公司 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 海南中外建工程管理有限公司 | 1.该工程涉嫌建设单位挂靠总包单位资质进行施工活动， 2.施工单位关键岗位人员除项目经理、技术负责人外，其他人员均未考勤打卡。 3.实名制系统显示该项目连接4台设备，现场实际仅安装2台设备，涉嫌虚假考勤。 4.建设单位未落实工程款支付担保和过程结算。 5.施工单位关键岗位安全员、施工员、质量员配备人数不足。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-9号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-5号）
4 | 定安县 | 定安县日广·凤羽林温泉二期项目 | 海南日广投资有限公司 | 日照市祥泰建筑安装工程有限公司 | 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司 | 1.将桩基工程单独发包给项目施工总承包以外的单位施工； 2.施工单位技术负责人、安全管理人员、质量负责人、施工员均未按规定到岗履职，参与现场实际管理的关键岗位人员无本项目施工单位的社保缴纳证明。 3.建设单位未办理工程款支付担保，无过程结算补充协议； 4.施工单位、监理单位关键岗位人员未录入实名制系统，工人实名制考勤人数不足。 5.基础分部无验收记录，无桩基分包单位资质和组织机构人员审查记录，隐蔽验收签字手续不全，监理单位实施细则审批手续不全，监理例会内容简单。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-7号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-1-5号）
5 | 定安县 | 定安县金嘉·房源居安居住房 | 海南金嘉房源开发建设有限公司 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 海南华建工程监理咨询有限公司 | 1.工人实名制考勤人数与现场实际用工人数不符，未落实工人实名制全员登记考勤。 2.实际到岗的关键岗位人员与备案人员不符但未严格按规定办理人员变更手续。 3.监理单位实施细则未由专业工程师编制，除总监外其他人员未提供社保凭证，未及时组织对基础（含桩基）分部工程进行验收，卫队劳务分包单位进行审查。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-8号）
6 | 定安县 | 定安县瑞智花园（1#、2#、3#、5#、车库）项目 | 海南瑞智房地产开发有限公司 | 山东龙城建筑工程有限公司 | 四川龙安建设工程有限公司 | 1.监理单位履职不到位； 2.施工单位项目技术负责人任职资格条件不符合要求，未按规定办理人员变更手续。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-9号）
7 | 屯昌县 | 屯昌县疾病预防控制中心项目 | 屯昌县政府投资项目管理中心 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 1.技术负责人、施工员未办理人员变更手续； 2.总包单位回复监理通知单内容无照片。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-1号）
8 | 屯昌县 | 太极海南医疗养生产业基地项目 | 海南太极医疗养生有限公司 | 中国城投建设集团第四工程局有限公司 | 重庆建渝工程咨询有限公司 | 1.项目经理仅参加1次监理例会，实名制打卡率不足； 2.项目经理、技术负责人、专职安全管理人员等关键岗位人员在岗考勤率不符合要求。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-2号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-4-2号）
9 | 琼中县 | 琼中县食品厂旧改项目 | 海南正元投资控股有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 和美工程咨询有限公司 | 1.建设单位合同中未明确安全文明措施费用，未单独支付； 2.支付担保保函未办理，过程结算未落实； 3.关键岗位人员为及时办理变更手续，实际在岗人员与备案人员不符。 4.将土方、人防、消防工程直接发包给项目施工总承包以外的专业承包单位施工； | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-4号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-4-4号）
10 | 琼中县 | 中品香园广场项目 | 琼中亚之洲投资开发有限公司 | 海南逸涛建设工程有限公司 | 海口民建建设工程监理有限公司 | 1.脚手架工程专业分包给无相关资质的建材租赁站。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-5号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-4-5号）
11 | 琼中县 | 海南中部（琼中）新华文化产业园项目 | 海南省新华书店集团有限公司 | 海南第六建设工程有限公司 | 海南戥星工程项目管理有限公司 | 1.项目部分关键岗位人员实际在岗与备案人员不符； 2.技术负责人、专职安全管理人员均未录入实名制系统，无相关考勤记录； 3.未签订过程结算相关补充协议。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-6号）
12 | 白沙县 | 白沙海峰飞碟*茶乡里微型商务区 | 海峰飞碟射击俱乐部（海南）有限公司 | 海南海峰工程有限公司 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 1.项目技术负责人、质量负责人实际在岗人员与备案人员不符，且无实名制打卡记录； 2.建设单位未落实支付担保、过程结算； 3.施工单位项目经理未参加监理例会。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-7号）
13 | 白沙县 | 国家体育训练南方基地（海南白沙.综合）综合体能训练中心项目 | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司 | 海南第三建设工程有限公司 | 海南泓源达工程管理有限公司 | 1.安全文明施工费用未单独支付； 2.项目现场实际安装实名制考勤打卡设备数量与系统内考勤设备数量不符，存在虚假打卡行为； 3.施工单位除项目经理外，其他关键岗位人员未按实名制进行打卡考勤。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-8号）
14 | 白沙县 | 白沙县滨河家园（安居型住房） | 白沙县白沙农场 | 中建科技集团有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 1.项目监理总监同时在多个项目任职。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-9号）
15 | 乐东县 | 乐东珈宝广场 | 海南俸添房地产开发有限公司 | 广东省徐闻县建筑安装集团公司 | 中城建充集团有限公司 | 1.建设单位未办理工程支付担保，总承包单位未对水电分包进行工程款支付； 2.未签订过程结算补充协议； 3.现场实名制考勤设备安装数量与系统不一致。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-10号）
16 | 乐东县 | 美丽乡村悦云庄 | 海南艾德房地产开发有限公司 | 海南朴桦建筑安装工程有限公司 | 湖南海华工程建设管理有限公司 | 1.项目关键岗位实际到岗人员与备案人员不符且实名制考勤打卡不满足要求； 2.未办理工程款支付保函，未签订过程结算补充协议，未落实工程款支付担保和过程结算要求； 3.实名制设备安装不规范，施工现场和生活区未分开设置。 4.项目实际在岗技术负责人未提供与总承包单位签订的劳动合同和社保缴纳证明； 5.施工单位将分项工程分包至个人。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-11号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-4-8号）
17 | 乐东县 | 乐东黎族自治县文化馆、图书馆、博物馆三馆合一项目 | 乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1.项目关键岗位实际在岗人员与备案人员不符且实名制考勤打卡不足； 2.未签订过程结算补充协议，未落实过程结算相关要求； 3.实名制设备安装不规范，施工现场与生活区未分开设置。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-12号）
18 | 五指山市 | 五指山南圣消防站及山岳救援训练基地（一期）项目 | 五指山市顺达扶贫开发有限公司 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 1.项目关键岗位人员实名制考勤打卡率低； 2.未签订过程结算补充协议，未落实过程结算相关要求； 3.项目例会施工单位关键岗位人员参与较少，履职不到位。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-13号）
19 | 五指山市 | 五指山市中西医结合医院国际医养中心项目 | 南阳市第二人民医院 | 海南天拓建筑工程有限公司 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 1.项目技术负责人、施工员实际在岗人员与备案人员不符，为及时办理变更手续； 2.监理总监同时在4个项目任职； 3.建设单位未办理工程支付担保，未实施过程结算，未签订过程结算补充协议。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-14号）
20 | 五指山市 | 五指山怡景山城项目 | 五指山大展房地产开发有限公司 | 海南第七建设工程有限公司 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 1.建设单位未办理工程支付担保； 2.未按要求实施施工过程结算，未签订过程结算补充协议。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-15号）
21 | 儋州市 | 儋州市那大镇九年一贯制学校建设项目 | 海南昌江屿顺置业有限公司 | 海建安装股份有限公司 | 广东海外建设监理有限公司 | 1.施工单位质量负责人、技术负责人、施工员未在岗履职。 2.建设单位未拨付安全文明措施费。 3.监理例会项目经理、总监理工程师签字不全。 4.实名制设备通道设置不具备封闭条件。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-8号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-3-6号）
22 | 儋州市 | 儋州市自来水有限公司棚户区改造项目 | 儋州市城市建设投资有限公司 | 海南省农垦建工集团总公司 | 海南君诚工程监理有限公司 | 1.劳务分包合同含施工总承包合同范围内的工程主体结构、工程设备或租赁的施工机械设备。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-4-15号） 《建筑市场暨质量安全执法建议书》（琼建市执[2022]03号）
23 | 儋州市 | 儋州西锦城（四期）项目 | 儋州锦成实业有限公司 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 海南优创工程项目管理有限公司 | 1.项目关键岗位人员变更后未录入实名制系统考勤打卡； 2.远程视频监控不能上传监管平台。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-11号）
24 | 洋浦 | 洋浦产城融合安居工程配套设施项目 | 洋浦经济开发区搬迁安置办公室 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1.项目无过程结算补充协议 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-10号）
25 | 东方市 | 东方市建业·东方嘉园（一期）项目 | 东方建业投资开发有限责任公司 | 林州瑞达工程管理有限公司 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 1.现场关键岗位人员技术负责人、安全负责人、质量负责人未履职，人员变更未提供变更材料，未提供人员社保缴纳证明； 2.劳务分包合同中分包范围是施工总承包单位的全部施工内容。 | 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-3-4号）
26 | 东方市 | 东方市感恩实验学校建设项目 | 东方市教育局 | 中建港集团有限公司 | 河南诚信工程管理有限公司 | 1.关键岗位人员变更后未及时在实名制系统内添加更新； 2.建设单位未单列拨付安全文明措施费。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-4号）
27 | 昌江县 | 昌江华田·梅岭三期项目 | 昌江华田房地产开发有限公司 | 海南磐龙建筑工程有限公司 | 海南泽汇项目管理集团有限公司 | 1.质量负责人、安全员检查期间未在岗，项目管理人员配备不足。 2.建设单位未拨付安全文明措施费。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-6号）
28 | 昌江县 | 昌江·亿铭香洲项目 | 海南昌江屿顺置业有限公司 | 内蒙古元和实业股份有限公司 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 1.总监理工程师同时兼任9个项目。 | 《建筑市场暨质量安全执法建议书》（琼建市执[2022]02号）
29 | 昌江县 | 恒基花园二期 | 昌江红林投资有限公司 | 中民兴投建设集团有限公司 | 海南泽汇项目管理集团有限公司 | 1.施工单位现场实际管理人员均不是备案人员，且人员社保均不在本单位缴纳，涉嫌存在转包行为。 | 《建筑市场暨质量安全执法建议书》（琼建市执[2022]02号）
30 | 保亭县 | 保亭县疾病控制中心建设项目 | 保亭黎族苗族自治县疾病预防控制中心 | 海南第三建设工程有限公司 | 海南泓兴工程项目管理有限公司 | 1.除项目经理外其余关键岗位人员实名制考勤不达标； 2.项目技术负责人、质量负责人、安全负责人长期未在岗履职。 3.建设单位未单列拨付安全文明措施费。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-3号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-3-2号）
31 | 保亭县 | 保亭县保诚河安居型商品住房项目 | 保亭城乡建设投资有限公司 | 海南恒建股份有限公司 | 海南金华宇工程监理有限公司 | 1.现场实名制设备安装位置不规范，现场未实行封闭管理，实名制系统显示该项目连接6台考勤设备，现场实际仅安装4台考勤设备，涉嫌虚假考勤，且实名制考勤数据未全量上传实名制系统。 2.建设单位未落实工程款支付担保和过程结算。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-2号）
32 | 保亭县 | 保亭县人才住房建设工程项目（一期）主体建设工程 | 保亭黎族苗族自治县城乡投资有限责任公司 | 海南建设工程股份有限公司 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 1.建设单位未落实工程款支付担保和过程结算。 2.实名制考勤数据未全量上传实名制系统。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-3-1号）
33 | 临高县 | 临高恒泰阿奎利亚国际社区二期15#16#楼 | 临高恒泰房地产开发有限责任公司 | 合肥泰利美术装饰有限公司 | 海口民建建设工程监理有限公司 | 1.关键岗位人员考勤率较低，施工单位项目技术负责人、安全员未到岗履职。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-4号）
34 | 临高县 | 临高文澜江1号住宅小区（德元·水岸澜庭）三期（5#、6#、7#） | 海南德元投资有限公司 | 海南中龙建设工程有限公司 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 1.施工单位技术负责人未能提供在本单位的社保缴纳和工资流水证明材料；涉嫌存在工程转包行为； 2.人防工程专业承包单位山东龙祥新材料科技有限公司未配备项目管理机构人员，未组织工人进场施工，现场人防工程实际由海南王盛人防工程有限公司组织施工，涉嫌存在转包、挂靠行为。 3.实名制通道设置不规范，未按要求设置门禁系统。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-3号） 《建筑市场暨质量安全执法建议书》（琼建市执琼建市执【2022 】04号)
35 | 琼海市 | 琼海保利时代人才公寓 | 琼海保合实业发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 1.项目由中国建筑第五工程局有限公司与富利建设集团有限公司以联合体形式中标，但富利建设集团有限公司未参与项目施工建设与施工组织管理，同时向联合体另一方中国建筑第五工程局有限公司收取管理费，且富利项目经理左乐鹏同时在保利时代项目任职项目经理，在本项目无实名制考勤记录，无参加监理例会记录。涉嫌以联合体形式转包挂靠。 2.中建五局项目经理缺席四分之一以上监理例会，未认真履行职责。 3.建设单位未落实工程款支付担保和过程结算。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-4号） 《建筑市场暨质量安全执法建议书》（琼建市执琼建市执【2022 】05号)
36 | 琼海市 | 琼海美林苑三期 | 琼海庄源农业开发有限公司 | 琼海市建筑工程公司 | 海南建弘姓名管理有限公司 | 1.监理单位严重不履职，监理日记无任何问题记录，过程管理资料严重缺失。 2.总监理工程师彭刚同时任职6个项目，对现场施工进度、位置等情况一概不知，未履行岗位职责。 3.关键岗位人员实名制考勤率整体较低，在岗履职不到位。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-6号）
37 | 三亚市 | 三亚鲁能三亚湾新城港湾区项目 | 海南三亚湾新城开发有限公司 | 海南诚创建设工程有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 1.施工单位现场工人实名制考勤落实不到位，现场工人打卡人数严重不足，与实际人数偏差较大。 2.施工单位项目经理一人多岗，在多个项目担任关键岗位人员。 3.施工单位现场关键岗位人员与备案人员不符，实际在岗人员未录入实名制系统考勤打卡。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-10号）
38 | 三亚市 | 中交海南总部基地项目A地块 | 海南中交总部经济发展有限公司 | 中交一航局第二工程有限公司 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 1.施工单位现场安全管理人员配备人数不足。 | 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-7号）
39 | 三亚市 | 幸福里一期 | 海南远达投资有限公司 | 湖北隆海建筑工程有限公司 | 元森建设管理有限公司 | 1.施工单位现场安全管理人员配备人数不足。 2.施工单位除项目经理外关键岗位人员与备案人员不符。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-11号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-6号）
40 | 陵水县 | 陵水互联网直播小镇（A0102地块）一标段 | 海南晶水棕榈旅业开发有限公司 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 1.施工单位项目经理无过程施工履职记录， 2.项目总监理工程师和项目经理变更后未录入实名制系统考勤打卡， 3.施工单位关键岗位人员质量负责人、技术负责人、施工员履职不到位。 4.建设单位未落实工程支付担保和过程结算， 5.远程视频监控两台离线。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-13号）
41 | 陵水县 | 陵水黎族自治县老县委片区安居型商品住房项目 | 海南国际旅游岛先行试验区房地产开发有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 和美工程咨询有限公司 | 1.项目关键岗位人员除项目经理、项目总监外，其他人员未办理人员变更手续且未录入实名制系统。 2.项目总监理工程师同时在5个项目任职。 3.建设单位未落实工程款支付担保和过程结算，未单列拨付安全文明措施费。 4.视频监控有1台掉线。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-2-14号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-9号）
42 | 澄迈县 | 海南工程机械产业园-徐工集团挖掘机及混凝土机械项目 | 海南承昌贸易有限公司 | 海南英略基础建设有限公司 | 海南中诚建设监理有限公司 | 1.施工单位未配备实名制管理设备实行劳动用工实名制管理，澄迈县住建局已于2021年9月1日下发整改通知书要求整改，至此次检查时仍未整改。 2.监理单位对施工单位人员配备审查不严，工地存在较多安全隐患以及未落实实名制管理等问题 ，监理会议纪要、监理月报编制远远晚于项目实际开工时间，总监理工程师涉嫌未履行义务。 3.建设单位未落实工程款支付担保，未单列拨付安全文明措施费。 4.施工单位施工员、质量员未取得岗位证书，未按要求配备劳资专管员。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-6号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-1-4号）
43 | 海口市 | 华侨城海口曦海岸西区二号地块 | 海南华侨城实业有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 海南君诚工程监理有限公司 | 1.实名制考勤设备不具备活体检测功能，可以通过视频打卡； 2.施工、监理单位部分关键岗位人员未录入实名制系统考勤打卡。 3.监理会议纪要签字手续不全 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-10-1号）
44 | 海口市 | 海口千江悦（2+3A）（1标段） | 海南富德房地产开发有限公司 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.项目关键岗位人员（专职安全员）未配备到位， 2.实名制设备安装数量与系统内设备数量不符，远程视频监控处于离线状态， 3.未落实工人实名制全员登记考勤， 4.部分关键岗位人员与备案人员不符。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-2号） 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-1-1号）
45 | 海口市 | 海口观澜湖美丽乡村（H-01）地块项目 | 海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司 | 海南第四建设工程有限公司 | 湖北中南成亿工程监理有限公司 | 1.项目总监理工程师及施工单位项目人员同时在影视基地综合商务区项目任职，监理单位人员变更无变更手续。 2.监理单位实际在岗人员预备案人员不符， 3.施工单位未严格落实工人实名制考勤管理，日均考勤人数与实际用工人数不符。 4.实名制设备现场实际安装2台，系统中登记了4台，涉嫌虚假考勤，且设备显示考勤时间与实际考勤时间相差较大，设备功能存在问题。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-1号）
46 | 海口市 | 海口市海南之心A1402地块 | 海口市新埠岛开发建设总公司 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司司 | 1.项目经理、技术负责人实名制考勤打卡率较低。 | 《质量安全整改告知书》（琼建质监告[2022]第8-1-10-2号）
47 | 文昌市 | 碧桂园舒漫的海（一期）项目 | 海南隆府房地产开发有限公司 | 黑龙江省二建建筑工程有限责任公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 1.关键岗位人员安全员、施工员、质量员未在岗履职。 | 《质量安全执法建议书》（琼建质监执[2022]第8-2-3号）