附件2

新建商品住宅“先验房后收房”

工 作 指 南

第一章  总 则

第一条  为强化房地产开发企业质量首要责任和竣工验收主体责任，推动提升商品住宅交付质量，减少工程质量投诉，提前化解工程质量纠纷，切实提高群众满意度，根据《建设工程质量管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《城市商品房预售管理办法》《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》《关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》《黑龙江省住宅工程质量分户验收实施指南》《黑龙江省住房和城乡建设厅关于在住宅工程中推行质量信息公示制度的指导意见》等有关规定，结合本省实际，制定本工作指南。

第二条  本省行政区域内的新建商品住宅实行“先验房后收房”制度，适用本工作指南。

第三条  新建商品住宅工程“先验房后收房”是指建设单位完成分户验收后，组织业主、相关责任主体按照既定程序、方式和内容开展的“业主入户查验，建设单位组织整改，再交房使用”的活动。

第四条  房地产开发企业负责“先验房后收房”活动的方案制定、组织实施及问题整改，对“先验房后收房”活动的开展和问题整改负首要责任。属地工程质量监督部门负责“先验房后收房”活动的指导统计等相关工作。

第五条  商品住宅销售时，房地产开发企业将质量信息公示、业主查验等有关活动安排和业主权益告知业主。

第二章  质量信息公示

第六条  质量信息公示是指房地产开发企业在开工、施工、销售、验收、交付等阶段，按进度、分批次公示住宅工程质量信息，接受社会监督。

第七条  住宅工程质量信息可制作成二维码形式，便于业主在销售现场、查验现场通过手机扫码查看。住宅工程质量信息公示内容包括但不限于以下内容。

（一）项目建设程序信息。工程规划许可信息，施工许可信息，质量监督信息。包括工程名称、地址、规模、结构型式、合同工期、发证机关及编号、发证日期等信息，工程质量监督部门信息，也可公示相关证书电子证照复印件。

（二）参建责任主体信息。建设、勘察、设计、施工、监理、图审、检测单位名称和项目负责人姓名等。

（三）主要建筑材料信息。包括涉及主体结构安全和主要使用功能的建筑材料及主要装修材料和室内设施设备的名称、品牌、厂家、规格型号、检测试验结果、建筑节能信息等内容。

（四）工程质量验收信息。地基基础、主体结构、屋面等主要分部工程质量验收记录，住宅工程质量分户验收汇总表，室内环境质量检测报告，单位（子单位）工程竣工验收记录，联合验收的时间、结论、问题整改情况，工程竣工验收备案等信息。

（五）工程质量保修信息。建设单位工程质量保修及投诉受理部门、联系人、联系电话，建设单位因故灭失时质量责任承接方式等。

（六）其它信息。建设单位承诺（或合同约定）应向住户公示的其它相关信息。建设过程中因工程质量问题受到主管部门行政处罚和信用惩戒情况及整改情况。

第八条  房地产开发企业销售商品房时设置样板房的，应说明实际交付的商品房质量、设备及装修标准等与样板房是否一致；未作说明的，实际交付的商品房应当与样板房一致。

第三章  分户验收

第九条  分户验收是指房地产开发企业组织施工、监理等单位，在住宅工程主体结构和工程竣工验收前，依据国家有关工程质量验收标准和设计文件等，对每户住宅及相关公共部位实体结构、观感质量和主要使用功能等进行检查验收，并出具验收合格证明的活动。

第十条  房地产开发企业作为实施分户验收的第一责任人，对分户验收的组织、实施、验收、成果以及维保承担全面责任。

第十一条  分户验收应分阶段进行，分为主体结构竣工和单位工程竣工两个阶段。

第十二条  主体结构分部工程验收前，应对每户住宅及公共部位的结构工程观感质量、结构尺寸等进行专门验收。合格后方能组织主体结构分部工程质量验收。

第十三条  单位（子单位）工程竣工验收前，通过实体测量、观感目测、功能性检测等方式，对每户住宅及公共部位的观感质量、空间净尺寸和主要使用功能进行专门验收。分户验收合格后方能组织单位（子单位）工程质量竣工验收。

第十四条  分户验收应逐户、逐间进行记录并存留影像资料。分阶段按户存留不少于5张照片，影像资料应完整、准确、清晰地体现楼号户号、验收时间、验收成员、验收部位、验收方式等信息。

第十五条  房地产开发企业应在开展分户验收工作前5个工作日向工程质量监督部门进行告知。工程质量监督部门负责对分户验收过程和检测数据进行随机抽查。

第十六条  发现分户验收记录内容明显不真实、监督抽查结果超过规定限值时，分户验收结论判定为“不符合”。发现存在严重质量问题和影响主要使用功能的、参建责任主体弄虚作假或降低工程验收标准、将不合格工程按合格工程验收的、存在工程质量方面其他严重违法违规与失信行为的，责令重新组织分户验收。

第十七条  重新组织的分户验收将实施“提级验收”，由项目建设、施工、监理等单位上一级分管技术质量的负责人参加分户验收或现场驻点督导。

第四章  业主查验

第十八条  业主查验是指在住宅工程竣工且分户验收合格后、签署房屋验收交付单前，房地产开发企业分批次组织业主按照既定程序、方式和内容对其所购商品住宅进行质量查验。

第十九条  业主查验按照业主自愿的原则，可以邀请或委托他人参与查验。业主本人因故不能到场需委托他人的，应出示书面委托文书。

第二十条  单位工程竣工后具备合同约定交付条件的，房地产开发企业组织业主对拟交付住宅进行查验。印制发放统一制式的《业主验房告知书》（附件1-1）和《业主验房情况记录表》（附件1-2）及其他所需资料，安排项目部人员及相关责任主体人员陪同并提供必备检查工具，留存影像资料和书面记录。

进入现场应实名登记，配备必要的安全防护用品，组织安全教育，落实防范措施要求，遵守施工现场安全管理规定。不遵守现场安全管理或未实名登记的，建设、施工单位可以拒绝进入查验现场。

第二十一条  组织业主查验过程中，逐条记录、解答业主提出的设计、施工质量问题。业主在《业主验房情况记录表》上对查验情况签字确认，形成《业主查验问题处置销项台账》（附件1-3）。

能立即维修的，现场组织修复。现场无法维修的，及时向业主说明，另行约定承诺维修完成时限。

业主要求复验的，施工质量问题维修完成后应通知业主复验，复验结果应经业主签字确认。

第二十二条  对业主提出的不符合客观事实或工程建设技术标准的意见，房地产开发企业应根据法律法规、工程建设技术标准、设计文件和合同约定进行解释，妥善处理矛盾纠纷，有关问题不能达成一致意见的，应按商品房买卖合同约定的争议解决方式处理。

附件1-1

业主预验房告知书

工程名称：

建设单位：                         项目负责人：

勘察单位：                         项目负责人：

设计单位：                         项目负责人：

监理单位：                         总监理工程师：

施工单位：                         项目经理：

年     月    日

业主您好：

欢迎您参加                             （工程名称）预验房活动，现将有关事项告知如下：

一、项目概况

（项目名称、总建筑面积、单位工程个数、各参建责任主体等；本次预验工程名称、结构型式、建筑面积、层数、开竣工日期等。还可以介绍一下本工程的特点及其他需要说明的事项）。

二、工程设计使用年限

年

三、工程保修

（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为  年；

（三）供热与供冷系统，为  个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装为  年；

（五）装修工程为  年。

（六）其他项目为   年。

注：保修时限不得低于《房屋建筑工程质量保修办法》规定。

四、建设工程规划许可证

（图片）

五、施工许可证

（图片）

六、本次预验房制度活动安排

建设单位预验房问题处理负责人：

联系电话：

七、其他告知事项：

（建设单位章）

年   月   日

附件1-2

| （工程名称）业主预验房情况记录表（毛坯房用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 号 |  |  |  | 户主姓名 |  |  |  | 日 期 |  |
| 参加 单位及人员 | 建设单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 物业单位 |  |  |  |
| 验评 项目 | 工艺做法 |  | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 验评结果 | 备注 （问题部位） |
| 地面 | 水泥地面 其 他 |  | 1.室内地面基层表面是否无明显脱皮、坑洼、起砂等缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.卫生间地面是否不存在倒泛水和积水情况 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 墙面 | 抹 灰  其他 |  | 1.墙面抹灰是否不存在空鼓、开裂、脱层和爆灰情况 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰是否表面整齐光滑，尺寸正确 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 顶棚 | 找 平 |  | 面层是否平整，线角是否顺直，是否无明显刮痕、开裂、污染等质量问题 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 房间 尺寸 | 开 间  进 深  层 高  |  | 1.开间、进深墙面净距，最大实测值与最小实测值之差是否不大于20mm |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.同一房间净高，最大实测值与最小实测值之差是否不大于20mm |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 室内 防水 | 卫生间 厨 房 阳 台 其 它 |  | 1.卫生间、有水阳台等涉水房间顶棚是否不渗漏 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.厨房、卫生间、有水阳台等地漏及排水管道是否排水通畅 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 门窗 | 入户门 ¨ 门联窗  窗  其 它 |  | 1.入户门安装是否方正，框扇是否无变形，表面是否无磕碰、破、明显划痕 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.门扇开关是否顺畅无异响，门扇是否无松动，门锁安装牢固各五金件是否齐全无生锈 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 3.门扇开启角度是否等于大于90度 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 4.外窗是否安装方正、牢固，窗框型材是否无划伤变形、表面无污染，外窗开启是否灵活、无异响松动、关闭严密 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 5.窗配件安装是否牢固、位置是否正确 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 6.窗密封胶条是否不脱槽，旋转间隙是否均匀 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 7.中空玻璃安装是否牢固，是否无裂纹、破损，内外表面是否洁净无污渍，玻璃中空层内是否无灰尘和水蒸气 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 8.外窗四周是否无渗漏、渗迹 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 9.门窗外泄水孔是否无堵塞，窗框内是否无杂物,门窗密封胶是否粘结牢固、完整、顺直。 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 建筑 电气 | 照 明  插 座  空 调  其它 |  | 1.户内配电箱安装是否方正、牢固，电箱内各开关功能标识是否清晰 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.户内开关插座安装是否方正、标高一致、固定牢固 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 3.开关操作是否灵活，插座接线是否正确，漏电保护开关跳闸是否灵敏有效 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 4.户内插座、开关距离燃气管道是否大于15cm |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 5.户内灯具是否安装牢固、点亮正常 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 6.卫生间等电位箱安装是否方正、固定牢固，无污染，等电位连接是否有效 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 7.户内弱电箱安装是否方正、固定牢固、箱内外无污染 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 给排 水、 暖通 | 给水  排水  地暖  散热器 其 它 |  | 1.地暖分集水器是否完好无损坏、安装牢固 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 2.管道及阀门、水表等各连接件及接口是否不渗不漏 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 3.阀门、水表等安装固定是否牢固、紧密 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  | 4.给水管道、排水管道是否通畅、无堵塞 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 其它质量问题 具体描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结果统计 |  |  | 共查验 项，其中： 是 项，否 项，其它问题 项 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位承诺整改事项和时限： 建设单位预验房负责人签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主确认签字 |  | 年 月 日 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 问题整改验收情况： 建设单位（章）验收人： 年 月 日 施工单位（章）验收人： 年 月 日 监理单位（章）验收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表为业主预验房时记录使用，一式五份留存（建设单位、施工单位、监理单位、物业单位、 业主各一份）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （工程名称）业主预验房情况记录表（装修房用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 号 |  |  |  |  |  | 户主姓名 |  |  |  | 日 期 |  |
| 参加 单位及人员 | 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 物业单位 |  |  |  |
| 验评 项目 | 工艺做法 |  |  |  | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 验评结果 | 备注 （问题部位） |
| 地面 | 地 砖 木 地 板 其 他 |  |  |  | 1.地砖地面是否平整、洁净 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 2.地砖色泽是否基本一致，是否无裂纹、掉角、划伤、翘曲等质量缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 3.地砖铺贴是否平整，嵌缝是否顺直密实，是否无明显空鼓 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 4.木地板铺贴是否牢固、无松动 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 5.木地板是否行走无异响、蹬地无明显起灰 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 6.木地板图案是否清晰、颜色均匀，是否无裂纹、划伤、翘曲、毛刺等质量缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 7.踢脚板高度、凸墙厚度是否一致 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 墙面 | 墙 砖  涂 料  壁纸壁布 其他 |  |  |  | 1.墙砖是否平整、洁净 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 2.墙砖色泽是否基本一致，是否无裂纹、掉角、划伤、翘曲等质量缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 3.墙砖铺贴是否平整，嵌缝是否顺直密实，是否无明显空鼓 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 4.涂料涂饰是否均匀，是否无漏涂、透底、掉粉、漏刷等缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 5.涂料墙面是否色泽均匀、无污染 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 6.壁纸壁布粘贴是否牢固无翘边 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 7.壁纸壁布墙面表面是否平整，是否无气泡、裂缝、褶皱等缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  | 8.壁纸壁布墙面是否色泽均匀，是否无污染，是否斜视无胶痕 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 顶棚 | 涂 料 其 它 |  |  |  | 面层是否平整，涂饰是否均匀，是否无裂缝、漏涂、透底、起皮、污染等质量缺陷 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 房间 尺寸 | 开 间  进 深  层 高  |  |  | 1.开间、进深墙面净距，最大实测值与最小实测值之差是否不大于20mm |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 2.同一房间净高，最大实测值与最小实测值之差是否不大于20mm |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 厨卫间 | 卫生间 厨 房¨ 其 它 |  |  | 1.厨房、卫生间各固定设施安装是否牢固 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 2.卫生洁具、水槽与台面、墙面等部位连接处是否进行防水密封处理 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 3.地漏安装是否美观、平整、牢固，是否无渗漏、无杂物，地漏周边坡向是否正确 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 门窗 | 入户门 室内门  门联窗  窗  其 它 |  |  | 1.入户门、室内门安装是否方正，框扇是否无变形 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 2.入户门、室内门表面是否无磕碰、破损，是否无明显划痕 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 3.门锁安装是否牢固，五金件是否齐全无生锈 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 4.门扇开关是否顺畅无异响，门扇是否无松动 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 5.外窗安装是否方正、牢固 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 6.窗框型材是否无划伤变形，表面是否无污染，外窗开启是否灵活，关闭是否严密，是否无异响松动 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 7.外窗玻璃安装是否牢固，是否无裂纹、破损 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 8.外窗内外表面是否洁净无污渍，玻璃中空层内是否无灰尘和水蒸气 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 9.外窗四周是否无渗漏、渗迹 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 10.外窗外泄水孔是否无堵塞，窗框内是否无杂物,窗五金件是否无缺损、安装牢固，门窗密封胶是否粘结牢固、完整、顺直 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 建筑 电气 | 照 明  插 座  其它 |  |  | 1.户内配电箱安装是否方正、牢固，电箱内各开关功能标识是否清晰 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 2.户内开关插座安装是否方正、标高一致、固定牢固 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 3.开关操作是否灵活，插座接线是否正确，漏电保护开关跳闸是否灵敏有效 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 4.户内插座、开关距离燃气管道是否大于15cm |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 5.户内灯具是否安装牢固、点亮正常 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 6.卫生间等电位箱安装是否方正、固定牢固、无污染，等电位连接是否有效 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 7.户内弱电箱安装是否方正、固定牢固，箱内外是否无污染 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 给排 水、 暖通 | 给水  排水  地暖  其 它 |  |  | 1.地暖分集水器是否完好无损坏、安装牢固 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 2.管道及卫生器具、阀门、水表等各连接件及接口是否不渗不漏 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 3.阀门、水表等安装固定是否牢固、紧密 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  |  |  |  | 4.给排水管道是否通畅、无堵塞 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 其它质量问题 具体描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验结果统计 |  |  |  | 共查验 项，其中： 是 项，否 项，其它问题 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位承诺整改事项和时限： 建设单位预验房负责人签字 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主确认签字 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 问题整改验收情况： 建设单位（章）验收人： 年 月 日 施工单位（章）验收人： 年 月 日 监理单位（章）验收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表为业主预验房时记录使用，一式五份留存（建设单位、施工单位、监理单位、物业单位、 业主各一份）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-3

业主查验问题处置销项台账

| 编号 | 业主姓名 | 单元门牌号 | 查验问题 | 责任人 | 完成措施 | 完成时间 | 完成结果 | 进度状态 | 销号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |