## Sheet1
附 件
黑龙江省工程总承包、全过程工程咨询项目典型范例项目（第一批）
一、工程总承包项目
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 申报单位 | 参建单位 | 推荐单位 | 亮点成效
1 | 齐齐哈尔市老工业区铁锋区炮台片区基础设施一期建设项目-民航路跨线桥民航东路道路桥梁工程 | 项目位于齐齐哈尔市铁锋区，全长2.793公里，建筑面积167580平方米，建设费用3.68亿元，建设内容主要包括桥梁、道路、排水、照明、绿化、亮化、交通等工程。桥梁采用（95+162+95）m预应力混凝土连续箱梁跨越既有21股铁路，采用平面转体施工，单侧转体重量为27500吨；道路为双向六车道，设计速度60km/h。项目于2020年6月16日开工，2022年10月30日竣工。 | 中铁第五勘察 设计院集团 有限公司 | 设计单位： 中铁第五勘察设计院集团有限公司（牵头） 施工单位： 中铁二十三局集团有限公司（成员） | 齐齐哈尔市住房和城乡建设局 | （一）项目策划。组建项目管理机构，制定项目质量管理、安全管理、进度管理等目标体系；成立设计管理和施工管理小组，设计管理小组编制报批报建、设计图纸等综合推进表，施工管理小组制定科学、合理、可行的施工计划表，定期核查施工征拆完成情况，提出下步工作计划安排，推动项目按计划开展。 （二）设计管理。根据工程现场条件、工程难易程度、施工先后顺序等因素进行综合分析，采取分批设计提前介入图审等措施，缩短2个月设计周期，确保项目顺利开工建设。项目施工阶段，设计人员与施工人员同时驻守现场，分工明确、各司其职，及时解决施工过程中的设计问题，精简设计变更、技术联系单的审批流程，有效提高解决问题效率。 （三）工期控制。编制总进度计划，以及年度、月度、周、专项进度计划，明确工程的关键工序和工期节点。建立全面反映工程进度状况的施工日志、工程实际与计划进度网络对比图，及时反映施工计划的执行情况。每周组织召开施工进度分析会，研究分析影响进度的原因，制定相应措施，确保实现进度目标。 （四）成本控制。结合现场实际，优化现浇箱梁满堂支架体系和现浇箱梁临时锁定系统，经综合评审会专家论证同意，将满堂支架体系调整为贝雷梁钢管柱和盘扣式组合支架体系，将钢结构临时锁定系统调整为钢与混凝土结合结构。通过优化施工措施，节约施工材料，加快施工进度，有效降低施工成本300多万元。 （五）施工管理。针对工程特点难点，编制施工组织设计，制定详细的施工方案，以及设备及原材料采购、施工进度等计划。通过设计、采购和施工的深度交叉，提前进行偏差预测，对工期主要控制节点进行重点监督和纠偏，对影响施工进度的工序，安排专人负责协调，通过班组总结会及时解决施工中存在的问题。 （六）科技创新。积极应用建筑业十项新技术，完成提高转体桥钢绞线穿束工效QC小组竞赛活动、万吨级宽幅现浇连续箱梁支架组合体系应用及严寒地区桥梁转体装置等工法。充分发挥BIM一体化管理平台作用，利用BIM技术进行三维模拟，对施工、进度、质量、安全、竣工验收等管理应用，优化创新连接节点，实施现场信息高效传递和实时共享，提升项目管理水平。
2 | 双鸭山市2021年市本级老旧小区改造 | 项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区。建筑面积共计62.6万平方米，包含13个社区，168栋楼，7497户居民。项目总投资2.07亿元。工程主要包括住宅楼屋面、外墙节能、楼道粉刷、更换门窗以及室外绿化、路面给排水管线、供暖、燃气和强弱电改造等配套改造任务。项目于2021年5月30日开工，2022年10月25日竣工。 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 设计单位： 黑龙江东城建筑设计有限公司（牵头） 采购、施工单位： 黑龙江省建工集团有限责任公司（成员） | 双鸭山市住房和城乡建设局 | （一）系统协同管理，做好造价管控。建立老旧小区联合指挥中心，统筹设计、施工、采购、造价管理和信访等工作，坚持“一楼一议”，优化设计方案，满足居民的现实需求，节约工程造价120余万元。 （二）应用BIM技术，提高管理效能。采集老旧小区建筑结构、设备设施、管线走向等各项信息，建立精确的信息模型；运用BIM技术进行设计与模拟，优化老旧小区的平面布局、建筑外观、设备配置等，提升改造效果，实现设计师、施工方、群众等各方之间的信息共享与协同，有效提高沟通效率。 （三）发挥信息优势，监管工程质量。采用智能化互联网设备，在13个社区安装186个摄像头，对楼本体及场区基础配套工程进行全方位7*24小时监控，利用多媒体平台和云端数据随时了解、调取现场情况，加强施工质量管理。 （四）技术创新应用，解决项目痛点。推行建筑业10项新技术，“提高首层墙体防护层质量验收合格率”、“高寒地区既有建筑外墙砖面层外保温施工工法”、“高寒地区老旧小区首层墙体置换加固施工工法”获得黑龙江省QC小组竞赛成果奖，申请8项实用新型专利。推行屋面有限空间半逆法施工方法，有效避免雨季屋面施工造成室内渗漏的发生。引进鲁班长智能考勤系统，有效解决老旧小区改造人员分散，人员管理难的问题。
3 | 黑河工人文化宫改造项目EPC总承包 | 项目位于黑河市爱辉区邮政路1号，总投资2302.3万元，总改造面积:5250㎡。包括更换钢筋混凝土屋面675.12㎡，钢屋架屋面1436.14㎡；新增消火栓20个，消防水泵2套，增压稳压设备1套，消防排烟及补风系统1套，火灾自动报警系统1套；更换座椅850个，对室内外装修和墙体的加固、保温的改造。项目于2020年4月24日开工，2020年12月31日竣工。 | 中铁建大桥工程局集团第 一工程有限公司 | 施工单位： 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司（牵头） 设计单位： 哈尔滨工业大学城市规划设计研究院（成员） | 黑河市住房和城乡建设局 | （一）前期工作科学高效，节约成本。施工单位在初步设计阶段提前介入，全程参与项目的前期工作，利用工艺做法经验优势优化设计方案，取消基础加固地螺丝桩设计；结合黑河实际气温，取消安装部分空调设计，将地热调整为壁挂散热器，建议选用铝镁锰金属屋面系统、采用三层中空玻璃提升保温性能，在不影响设计质量的前提下，节约资金约100万元。 （二）瞄准症结优化设计，缩减工期。针对项目工期紧张实际，在不影响施工质量的前提下，投标时完成拆除和加固设计方案，加固施工时完成装饰设计方案，通过及时优化设计，短时间内完成投标、设计、施工、使用，节约工期120天，确保了大型会议如期使用。 （三）严格工程质量控制，确保安全。施工过程中，设计部门合理建议，施工单位针对重大危险源建立管理清单，严格按照国家相应规范标准实时监控，事前预防，事中检查，事后反思。落实分部分项负责人质量安全管理责任，项目部严格监督检查，确保该项目在施工中无任何安全生产事故，工程质量优良。 （四）探索有益建设经验，指导实践。对于不能整体拆除重建的建筑，设计单位和施工单位共同进行现场分析，有效避免了设计单位无法预见现场实际情况导致施工图不具备可行性和施工单位因图纸未完善导致停工等问题，为老旧建筑改造项目提供了具备可行性的建设经验。
4 | 佳木斯东兴煤化工有限公司2号、3号每小时75吨循环硫化床锅炉烟气超低排放改造工程 | 项目位于佳木斯市煤电化产业园区东兴煤化工厂区内，总投资5338万元。建设内容主要包括新建2台外置SCR系统，拆除并新建2台静电除尘器，新建1台2炉1塔脱硫塔，原脱硫塔升级改造，新建1座660平方脱硫综合楼，新建1座12平米在线监测房。项目于 2022 年 6 月 25 日开工，2022 年 12 月 30日竣工。 | 福建欣隆环保 股份有限公司 | 设计、施工、调试、培训、编制操作规程及售后服务EPC总承包单位： 福建欣隆环保股份有限公司 | 佳木斯市住房和城乡建设局 | （一）设计施工有效融合衔接。实施过程中，EPC总承包单位安排整个项目的统筹规划和协同运作，有效解决设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节，顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安全性等问题。 （二）精准控制确保如期交付。本项目为集中供暖的民生工程，为确保工期满足全部节点要求并及时交付业主投产运行。总承包单位克服工期短，疫情影响及资金未及时到位等困难，积极安排2班倒，做好进度控制及工期安排。另外本项目合同总价和工期固定，投资和工程建设期相对明确，也有利于费用和工程进度的控制。 （三）多策并举严把质量安全。工程由甲方指定监理单位进行监理，同时接受建设单位代表的质量监督。工程质量按照分项、分部及单位工程三阶段进行评定，验收资料组卷归档，并办理资料竣工移交手续；建立、健全各级安全检查制度，项目部每周由项目部经理组织检查组，对工地的安全情况进行检查。工程现场做到“两图五牌”齐全，醒目美观、整齐化一，实现零伤亡事故、零重大机械、设备事故、零重大火灾事故，无发生员工永久性职业伤害事故。 （四）精益求精打造精品工程。本项目在设计、采购、施工、调试等各方面均力求精益求精，在各方通力合作下保质保量的按期完工，实现烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物超低排放指标，作为佳木斯市清洁取暖项目首家超低排放改造的实施项目，起到一定示范推广作用。
5 | 鸡西市文化中心项目（EPC） | 项目位于黑龙江省鸡西市鸡冠区，项目总投资2.7亿元，占地面积65117 平方米。建设内容主要包括：集图书馆、剧场、博物馆为一体的综合场馆一座、场区道路、路灯、小品景观及绿化等配套工程。项目于 2021 年 8 月 18 日开工，2022年9月15日竣工。 | 中铁九局集团 有限公司 | 施工单位： 中铁九局集团有限公司（牵头） 设计单位： 黑龙江省建筑设计研究院（成员） | 鸡西市住房和城乡建设局 | （一）加强组织机构建设。成立项目部，设置项目核心层领导班子，保证项目各方面都有主责副职牵头开展工作，项目部下设五部一室，各部门均配备专业工程师，按职责分工管理项目全周期一切事宜，通过核心层引导项目管理，确保项目全周期管理、运行状态良好。 （二）注重工程策划管理。坚持无策划不施工，施工全过程依据策划管理完成了工期目标、经营目标，为项目最终交付奠定基础。一是施工场地规划，在进驻施工现场前，进行全过程施工场地规划，即现场平面布置规划图（三版），分别为土方阶段，主体结构施工阶段，装饰装修施工阶段。二是分包管理策划，将总承包施工内容分解，形成多个分包单元，划清分包界限及作业内容，结合施工工艺及施工流水，有序引进分包队伍组织施工。三是施工任务目标策划，根据总工期细化分解主要工期节点，策划完成节点目标的主要资源配置，按照季度、月、周实时下达节点目标，通过过程督导、纠偏来保证总体目标实现。 （三）携同设计优化方案。建立设计协调小组，以牵头单位项目经理及设计单位项目负责人为组长，各专业主管工程师、设计师、总工程师、商务经理为组员，对施工前和施工过程中发现的设计问题或提出变更设计建议进行商讨，综合各方意见，做出经济比选及预算书，经共同研讨最终确定设计方案，实现了设计施工一体化，弥补了各自短板，使以降本增效、达成业主目标为导向的优化方案得以顺利实施。 （四）聚力打造智慧工地。项目通过建立BIM模型，事前发现管线碰撞、桥架穿梁等问题，及时沟通设计调整方案，避免返工现象。通过现场布置环境检测仪、监控摄像头、塔吊运转记录仪、实名制登记设备等，建立智慧平台，做到数据上传共享和报警，实现施工现场精细化、信息化、标准化、智慧化管理。
6 | 黑龙江中医药大学附属第一医院黑龙江省重大疫情中西医结合救治基地建设项目 | 项目位于黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路26号。工程总建筑面积为23600平方米，其中地上建筑面积21700平方米，地下1900平方米；工程结构形式为框架剪力墙结构。地上15层地下1层；建筑高度68米。总床位数423床。项目于2021年2月10日开工，2022年11月4日竣工。 | 北大荒建设集团有限公司 | 施工、采购单位： 北大荒建设集团有限公司（牵头） 设计单位： 哈尔滨工业大学建筑设计研究院（成员） | 哈尔滨市住房和城乡建设局 | （一）前置策划报批报建。将报批报建前置策划，与设计和项目部有效深度融合、高效沟通，根据项目现场建设实际需求，引导设计出图节点的制定，设计出图计划反馈报批报建节点，及时取得设计方案、施工图纸审批审查文件，最大限度的缩短供图时间，保障项目具备条件的区域及时动工建设。 （二）有效发挥平台优势。发挥公司级平台优势，建立与业主使用方的良好沟通机制，在变更设计等重要工作的推进过程中，充分发挥纽带作用，实现设计和管理对项目的强力助推，积极对接城市规划主管部门，将项目、建投、主管部门三方的规划意愿融合到变更成果中，取得社会效益。项目被评选为2021年度黑龙江省建设工程项目施工安全生产标准化样板工地。 （三）整合资源推进施工。项目立项阶段，依靠公司积累的社会资源获取重要信息，指导投标策划及施工图设计策划。工程推进阶段，加强与可研编制单位、规划审查部门、施工图审查部门的有效沟通，积极协调各主管部门，通过项目部科学管理，全过程协调管控，项目提前交工，节约工期57天，得到参建各方的一致好评。 （四）强化沟通降本增效。有效沟通人防主管部门并组织专家评审，减少人防建筑面积，降低工程开发成本203万元。设计参与产品招采，设计专业负责人和项目安装负责人直接沟通，合理调整设备参数，选择订货周期短、安装方便的合适设备，降低施工难度，提升工作效率。
二、全过程工程咨询项目
7 | 黑龙江省双鸭山市集贤县2022年老旧小区改造项目 | 项目位于集贤县福利镇，涉及16个小区，41栋楼，面积21.4万平方米，改造内容为供水管网，排水管网，供热管网，供电线路，庭院硬化、绿化，公共区域设置健身器材和座椅，增设充电桩，增设车辆出入管理系统和监控点位，屋面改造，墙体节能改造，更换单元门、窗，楼道粉刷等。项目于2022年5月18日开工，2022年11月22日竣工。 | 黑龙江省设计集团有限公司 | 项目管理、设计咨询、造价咨询单位： 黑龙江省设计集团有限公司（牵头） 工程监理单位： （原）黑龙江省公路工程监理咨询有限公司 （现）黑龙江省交投工程咨询集团有限公司（成员） 招标代理单位： 正义宏博工程顾问有限公司（成员） | 双鸭山市住房和城乡建设局 | （一）投资控制。改造前对所有小区进行航拍，建立原始影像档案，全面测量16个小区、41栋楼的现状，为设计和造价控制提供依据，提高设计和造价精准度。采取多方案比选和价值工程方法优化设计方案，以最低的总费用实现必要功能。严控施工中的工程洽商、变更事项，有效控制投资。 （二）进度控制。强化项目工期总控计划管理，协同各参建单位制定工期计划，采取调配整合各方资源、合理压缩设计工期、协调造价部门与设计融合开展工作、压缩施工招标控制价编制时间等措施，有效减少施工前筹划时间。施工过程中动态管控计划，结合具体条件适时调整建设节奏，选派建筑设计人员担任设计代表，全时段驻场服务等，节省工期40天，确保项目进度目标的实现。 （三）质量控制。建立旧改项目管理质量保证体系，强化各方制度建设。设计工作根据群众实际需要，按照“一楼一策”原则，因地制宜、精准设计，深度把控设计成果保障设计质量。施工质量采用两级质量监管，监理单位进行第一级施工质量监管，项目管理部负责对监理单位的质量工作监管和施工质量监管，通过每日巡检、月检、专项检查、组织召开专题会和周例会等方式，有针对性的加强重点环节的管理，确保实现质量目标。
8 | 哈尔滨市血液中心综合业务楼项目 | 项目位于哈尔滨市道外区卫星路28号血液中心院内，规划用地面积4958.37平方米，总建筑面积12381.91平方米，地上建筑面积9079.22平方米，地下建筑面积3302.69平方米，地上九层，地下一层。主要使用功能为血库、血液制备、采血大厅、业务用房。项目于2018年12月26日开工，2021年7月21日竣工。 | 黑龙江百信工程管理咨询 有限公司 | 项目管理、工程监理、工程造价单位： 黑龙江百信工程管理咨询有限公司 | 哈尔滨市住房和城乡建设局 | （一）全流程报建，节约时间成本。按照相关法律法规要求，制定报批报建工作计划，全过程咨询单位负责办理申报立项至不动产登记证全过程报批报建工作，针对不同审批部门分别设置专人跟踪，平行申报，压缩报建时间，争取优惠政策，保证项目按时开工。科学确定总进度计划，每日掌握计划的实施状况，每周进行实际与计划对比分析，偏差超过5日的及时采取纠偏措施，保证工期不变。 （二）采取多种手段，强化投资控制。通过限额设计、方案对比、优化概算、市场调研、细化合同、严格变更与结算审核等具体控制措施，实现了投资控制管理目标，有效节约项目资金,节省投资435万元，占概算投资的6.67%。债权申请前，充分考虑审批支付的批次间隔，实现进度控制与债券支付精准衔接，保证进度款支付不中断，节约年度债权利息。 （三）提前组织谋划，高效竣工验收。依据设计、施工及验收规范、质量评定标准，编制工程竣工验收方案，组织竣工预验收。预验合格，在整改销项完成后，提前组织环保、规划、人防、消防、卫生等专项验收，一周内分别取得了使用文件。在前置件齐全规范的前提下，竣工综合验收在完工15日内一次性验收通过。
9 | 哈尔滨市东方大街 （发展大道-武威路）工程 | 项目位于哈尔滨市南岗区和道里区，起点发展大道，终点武威路，全长1.8公里。道路等级为城市次干路，双向6车道，建设内容包含道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程及附属设施，项目总投资约1.6亿元。工程共分两个个标段，其中一标段起点发展大道终点K1+140，二标段起点K1+140-武威路。项目于2021年9月18日开工建设，2022年7月29日完成验收，2022年7月30日通车。 | 哈尔滨市市政工程设计院 有限公司 | 项目管理、设计咨询单位： 哈尔滨市市政工程设计院有限公司（牵头） 工程勘察单位： 哈尔滨市勘察测绘研究院（成员） 工程监理单位： 中泰正信工程管理咨询有限公司（成员） 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 （成员） 造价咨询、招标代理单位： 黑龙江东佳工程项目管理有限公司（成员） | 哈尔滨市住房和城乡建设局 | （一）项目报建管理，明确管理职责。成立全过程咨询前期部，对项目相关的前期手续进行梳理，根据项目总体工期要求制定报批报建工作计划，协调管理项目选址、可研批复、建设用地规划许可等各项手续办理工作。 （二）系统动迁管理，做好施工保障。对项目红线范围内管线进行摸排调查，对红线内的障碍物与产权单位协调进行迁移。仅用2个月时间完成220KV电塔、10KV电缆、视频监控、通信铁塔、通信管线、路灯、树木等迁移工作。 （三）勘察设计管理，优化设计方案。统一协调管理项目勘察、设计单位，加强对勘察设计质量、进度和投资的控制。带领设计单位深入研究方案，在设计中增设无障碍通道、人行步梯、停车场出入口等设施，使道路与何家沟慢道自然衔接，快速通行与慢行空间融为一体，为周边百姓营造舒适方便的出行环境。 （四）强化投资管理，有效节约成本。根据哈尔滨市总体规划，向建设单位建议取消发展大道处重力式挡土墙，调整规划线位进行放坡处理，避免了拆除挡墙造成资源浪费，为项目节省投资约170万。路基下处理施工过程中，根据现场实际开挖情况组织专家进行论证，调整路基下处理方案，为项目节省投资约200万。 （五）加强现场管理，优化工艺工法。落实“三管三控”管理措施，严格实行每日例会制度坚持问题不过夜的原则，根据每天工程进展情况调整次日工程计划。优化工艺工法，针对河道附近成孔难题进行技术攻关，获得实用新型专利1项《一种反循环钻机钻头》，大大缩短工期，从桩基施工到钢箱梁架设完成仅用59天。
10 | 哈尔滨市应急方舱医院哈南改建项目 | 项目位于平房区原国际开发开放总部大厦的东北角3-6层，改造面积42503.14平方米，工程概算投资9207.67万元。本项目是哈尔滨市政府响应国家新冠疫情防控政策，对内部使用功能、场区道路、围墙等进行改造的应急方舱医院。项目于2022年3月19日开工，2022年4月24日完工，历时37天。 | 哈尔滨市建筑 设计院 | 项目管理、工程设计、造价咨询、工程监理单位： 哈尔滨市建筑设计院 | 哈尔滨市住房和城乡建设局 | （一）全程报批报建，推动快速施工。积极协助相关委办局进行现场办公，按照应急项目的处理程序，迅速完成现场审批，同时，要求原产权单位和建设单位提供相关资料，派遣专人与属地相关部门做好衔接工作，完善相关手续，保障项目如期完工。 （二）结合疫情实际，加强设计谋划。鉴于疫情期间施工的特殊性，在组织参建单位清理现场和排查设备运行情况的同时，积极与市卫健委、市第一医院沟通，协商使用需求，并组织设计单位进行现场设计，根据需求提供设计代表驻场服务，随时组织图纸会审，及时解决问题，形成了卫健提需求、设计出图纸、现场提意见的闭环组织策划流程。 （三）制定目标体系，强化工程管理。组建现场项目部，针对应急项目特点，制定项目质量管理、安全管理、进度管理等目标体系，编制《项目管理手册》，作为项目指导性文件。严格把控进度，按照倒排工期原则，明确划分各参建单位的进度控制管理职责，组织施工单位编制可行可控的进度计划，将进度控制要求纳入合同管理，以合同约束推动各单位进度控制。组织工程例会及进度协调专题会议，及时纠偏处罚违约违规行为，根据工期和造价计算，每日计算相应的投资量，保证工程按期完成。 （四）注重安全管理，抓实疫情防控。制定安全文明施工管理制度，要求参建单位指定专人对接安全生产工作。开工前组织安全交底会议，开工后定期组织安全检查。施工区域采取全封闭管控措施，要求现场所有参建人员每日进行核酸检测，并妥善记录检测结果，对工程现场进行专人专管的定时消杀，制定针对突发事件的提前预案，为项目顺利实施提供安全保障。
11 | 鸡西市文化中心项目 | 项目位于鸡西市鸡冠区新兴路以南、政通街以东规划用地面积为65117㎡，总建筑面积27922.45㎡。项目总投资25000万元。建设内容包含地上、地下两部分，涵盖图书馆、博物馆建、剧场、地下设备用房、出屋面设备用房、平台建筑等。项目于 2021年8 月18日开工，2022年9月15日竣工。 | 浙江江南工程 管理股份 有限公司 | 项目管理、工程监理、造价咨询单位： 浙江江南工程管理股份有限公司 | 鸡西市住房和城乡建设局 | （一）建全组织机构，明确管理职责。项目负责人全权负责项目质量、安全、进度和投资控制，统筹项目管理、造价和监理工作，明确各部门工作职责，建立信息协调机制，做到信息共享、资讯同步，避免多头管理，消除碎片化管理，确保管理信息畅通。 （二）优化设计方案，强化投资管控。项目策划阶段，组织相关领域专家及项目使用方代表，三次论证评审精装修设计方案，充分兼顾项目建设意图、使用方具体要求，在保证结构安全的前提下，取消了剧场大厅2根立柱，扩大了剧场大厅容积率和通透性，节约工程造价30.4万元。施工图设计阶段，在保证施工图设计的可实施性和造价可控的前提下，减少设计变更，落实限额设计目标。项目结算阶段，重点抽查主要结算项目质量，采取审查结算文件真实性、督促结算文件时效性等措施加强管控，确保工程投资不超概。 (三)加强工程管理，监理提前介入。监理服务提前介入至勘察、设计阶段，监控勘察作业质量，对设计构造做法提出合理建议。编制并严格落实工程进度计划，预控深基坑、高支模等重要部位的施工交底及监管，确保安全生产、高品质建设。项目获得2021年黑龙江省建设工程项目施工安全生产标准化工地及2021年度鸡西市“结构优质工程”奖。
12 | 2021年黑河市城区老旧小区改造项目 | 项目位于黑河市爱辉区，总投资约1.12亿元，总建筑面积44.07万平方米，工程主要包括楼房本体及配套基础设施改造，涉及28个小区、130栋楼、惠及居民5923户。项目于2021年5月31日开工，2021年11月30日竣工。 | 中资国际工程 咨询集团 有限责任公司 | 设计单位： 黑龙江省城市规划勘测设计研究院（牵头） 项目管理、招标采购代理、造价咨询单位： 中资国际工程咨询集团有限责任公司（成员） | 黑河市住房和城乡建设局 | （一）发挥专业优势，增强管理效能。全过程管理机构与建设单位深度融合，根据工程特点，组建管理团队，选配精干技术、管理人员10余人，增强管理技术力量，现场配备6人错时巡视，确保管理时间全覆盖。 （二）动态调整进度，管控项目投资。督促施工单位严格按项目建设全过程进度计划和各专业阶段性进度计划时间节点完成施工任务，一旦出现不可抗力因素，积极组织施工单位及时调整施工进度，通过不断调整进度计划，缩短工期45天。以设计管理为核心，加强与设计单位沟通联系，及时提供专业咨询建议，解决设计缺陷问题2个，解决材料置换方案问题1个，通过设计的有效调整，节省工程造价约500万元。 （三）强化安全管理，加强质量控制。组织设计、施工技术人员实地调研，广泛听取群众意见建议，并及时反馈给建设单位、设计单位，制定“一楼一策一案”改造方案，满足甲方和百姓预期目标。严格审查施工安全专项方案，设置安全质量管理目标，对质量安全重点、关键环节、重大危险源等进行预判，协调各专业进行衔接，制定并采取质量安全防范措施，及时消除质量安全隐患。 （四）解决群众诉求，为民排忧解难。主动配合建设单位处理群众投诉问题，采取召开专题对接会、民意征集工作协调会、入户征集居民需求等措施，广泛听取群众意见建议，确保群众诉求不出小区就能得到圆满解决，项目实施过程中无投诉、上访事件。