大府办发〔2017〕8号

大安区人民政府办公室

关于进一步规范政府性投资项目

招投标管理工作的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区级各部门：

近年来，全区政府性投资项目招投标活动程序更加规范、效果更加明显，但执行不力、管理不严、责任不实等问题在个别单位、个别领域依然存在。根据中华人民共和国《招标投标法》《招标投标法实施条例》和四川省人民政府《关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》(川府发〔2014〕62号)等文件精神，为切实提高我区政府性投资项目招投标工作效率，现就有关事项通知如下，请认真遵照执行。

一、进一步明确范围标准

全区所有政府性投资项目（包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购）必须按照《招标投标法》《招投标法实施条例》以及《投资工程建设项目比选办法》等有关规定进行招投标。达到下列标准之一的，必须进行招标：

（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上（含，下同）的；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

总投资额在3000万元人民币以下的达到下列标准之一的，应当进行比选：

（一）单项合同估算价在200万元人民币以下（不含，下同）50万元人民币以上（含，下同）的施工；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以下30万元人民币以上的；

（三）勘察、设计和监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以下20万元人民币以上的。

比选规模限额以下的按照政府采购中的竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式确定承包人。

任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标，否则一律不予支付资金，其造成的损失、后果及责任由该单位主要领导、分管领导和其他直接责任人员共同承担，并按相关规定严肃追究相关人员的法纪责任。

二、进一步规范前期工作

（一）规范立项审批。业主单位应委托有资质的单位编制可行性研究报告并通过专家评审或按国家规定编制项目建议书。项目建议书、可行性研究报告须报区发改局获批并由区发改局依法核准招标方式。由市级及以上投资主管部门、行业主管部门立项审批的应从其规定。

（二）规范编制预算。政府性投资项目规划、设计、勘察、监理以及重要设备、材料的采购等预算价，由业主单位按国家规范、行业标准结合市场价格编制。政府性投资项目施工图预算由业主单位书面委托区项目代建中心或具备造价咨询资质的单位按规范编制，书面委托时须提供地勘报告、施工图审查报告及施工图纸各2份（附电子文档）。施工图预算编制单位要准确清项清量及时编制清单预算，工程概算在200万元（不含）以下的、200万元—1000万元（不含）的、1000万元—5000万元（不含）的、5000万元及以上的，原则上分别在10日、15日、20日、30日内完成预算编制。施工图预算不得突破资金预算或资金计划。区级以上主管部门审定的政府性投资项目预算从其规定，不再编制预算。

（三）规范财政评审。业主单位和施工图预算编制单位要及时将地勘报告、施工图、施工图清单预算的纸质资料及施工图清单预算的算量、计价软件版各1份交区财政评审中心开展评审。区财政评审中心要在查勘现场的基础上根据施工图设计，重点对预算价中的项、量、适用定额标准的准确性进行清理核查。在送审资料齐全的情况下，施工图预算在200万元（不含）以下的、200万元—1000万元（不含）的、1000万元—5000万元（不含）的、5000万元及以上的原则上分别在5日、10日、18日、22日内完成评审并出具评审报告；规划、设计、勘察、监理、工程建设有关的重要设备、材料的采购等评审应参照国家规范并结合实际确定招标控制价，原则上3日内完成评审并出具评审报告。评审结果须及时反馈施工图预算编制单位和业主单位。

（四）规范审批流程。业主单位申报并填写《大安区政府性投资项目招标审批表》，经行业主管部门、区项目代建中心、区财政评审中心、区财政局、审核并按权限规定报批、备案后组织招标。预算金额100万元（不含）以下的施工或50万元（不含）以下的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购由区级分管领导审批；100万元—500万元（不含）的施工或50万元—100万元（不含）的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购经区级分管领导审核后报区政府常务副区长审批；500万元—1000万元（不含）的施工或100万元—500万元（不含）的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购经区级分管领导、常务副区长审核并报区长审批；1000万元及以上的施工或500万元及以上的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购经区政府常务会研究后报区委常委会批准。因应急抢险等特殊情况需立即进行招标，业主单位不能按正常程序履行上会审批程序的，报经区委、区政府主要领导审批同意后可实施招标。涉及新增财政资金预算的，按照区委区政府相关规定执行。

业主单位要统筹安排项目推进工作，科学有序开展立项、环评、用地等项目建设前期工作（区政府授权区项目代建中心代建的项目，由区项目代建中心代行项目手续办理及建设管理等相关职能）。凡因前期工作滞后等不具备招标条件而影响项目推进的，由业主单位承担相应责任，相关部门不得随意变更招标方式。凡未严格按规定申报审批，擅自决定或实施招标的，区财政局不得支付资金，相关部门不得办理结算，并按相关规定严肃追究相关人员的法纪责任。

三、进一步规范招投标程序

（一）科学编制招标文件。必须进行招标的政府性投资项目由依法确定的招标代理机构组织招标；比选项目由比选人邀请区公共资源交易服务中心参与组织比选（须进入区公共资源交易服务中心进行交易）。采用比选方式的，比选文件（含比选方案、比选文件、比选规则）由比选人邀请区公共资源交易服务中心、招标代理机构、区项目代建中心参与编制，由主管部门、行业主管部门、区级分管领导审核并经区发改局（或市级及以上投资主管部门、行业主管部门）备案后实施比选。采用招标方式的，招标文件由招标代理机构根据项目的特点和国家法律法规的相关规定进行编制，报业主单位、主管部门、区公共资源交易服务中心、区项目代建中心初审。预算价200万元—500万元（不含）的施工和预算价20万元-50万元（不含）的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购须区级分管领导审核；预算价500万元—2000万元（不含）的施工和预算价50万元—100万元（不含）的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购须区级分管领导、常务副区长审核；预算价2000万元—5000万元（不含）的施工和预算价100万元—500万元（不含）的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购，须经区级分管领导、常务副区长、区长审核；预算价5000万元及以上的施工和500万元及以上的勘察、设计、监理以及重要设备、材料的采购经区政府常务会研究后报区委常委会批准。审核完成报投资主管部门、行业主管部门双备案后实施招标（由市级及以上投资主管部门、行业主管部门备案的应从其规定）。

招标（比选）文件应以满足最低要求设置资质资格条件，不得擅自提高资质标准，不得设置不合理资格条件；应按规定明确投标（比选）保证金、履约保证金、民工工资保证金缴纳比例和方式，确保合同的正常履行及工程质量。

政府性投资项目合同文本应作为招标（比选）文件的组成部分，由区项目代建中心负责，按行业规范并结合项目实际拟定。施工合同中，专用条款中须明确收方计量方式、新增工程管理、缺项材料认质认价、政策性调整、材料价格调整、隐蔽工程验收、工程造价审计、工期违约责任、拖欠民工工资处罚、缺陷责任期、质保期等重要条款，并明确工程完工后决算审计前累计支付资金不得超过合同价的80%（市级及以上投资主管部门、行业主管部门备案的，从其规定）；勘察合同中，要强化勘察工作责任，明确勘察用途、标准、准确率及责任追究，并明确须扣留10%的勘察服务费待施工中验证勘察准确性后方可支付；设计合同中，要强化设计工作责任，明确设计要求、合格标准及责任追究，并明确须扣留10%的设计服务费待工程施工验收合格后方可支付。

（二）依法公开招标信息。招标工作须遵循“公开、公平、公正”的原则，严禁暗箱操作、人为操控等违规违纪违法行为发生。招标信息公告要严格按照法律法规的规定在指定媒体发布。招标公告的时限自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日，比选公告时限自比选公告发布之日起时间不得少于3个工作日，公告一经发布至开标之日内不得删除、撤销、屏蔽或断开链接。重大项目涉及重要补遗或重大变更，应按原招标文件审核权限审核，送相关部门备案后方可发布。

（三）精心组织开标评标。招标（比选）项目的开标、评标须严格按相关法律法规的规定执行，项目投资主管部门、业主单位、行业主管部门现场全程监督。招标项目开标、评标活动由招标代理机构负责组织。评标工作由依法组建的评标委员会负责，成员数为5人及以上单数，评标专家一律在《四川省评标专家库》中随机抽取。比选随机抽取、谈判由业主单位负责，应邀请区公共资源交易服务中心参与，评审小组由业主单位选派本单位有关技术、经济、招标等方面的专业人员组成，成员数为3人及以上单数（业主单位不具备专业人才的应当在《四川省评标专家库》中随机抽取评标专家补齐）。

招标（比选）项目评标专家劳务报酬标准按省出台的评标专家劳务报酬标准执行，比选项目评标专家劳务报酬由业主单位支出，招标项目评标专家劳务报酬由代理机构支付。

（四）依法公示中标结果。招标项目评标结束后，评标委员会应当向业主单位提交书面评标报告和中标候选人名单。业主单位自收到评标报告之日起3日内在发布招标公告的同一媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。公示期结束后如无投诉或违法违规行为，业主单位应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交工程履约保证金、民工工资保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，业主单位可按评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与业主单位预期差距较大，或者对业主单位明显不利的，业主单位可重新组织招标。若第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标（或被取消中标资格），没收其投标保证金不能弥补第一、第二中标候选人报价差额（第二中标候选人愿意承担没收投标保证金弥补后的报价差额部分的，业主单位可以确定下一中标候选人为中标人。以此类推），业主单位将依法重新组织招标。

招标项目的异议由业主单位或业主单位委托的代理机构负责按招投标法律法规的规定处理；投诉由有权受理的行政监督部门负责处理。招标（比选）项目应当按规定时限发出成交通知书或中标（中选）通知书，并告知合同签订期限和履约保证金缴纳额度、方式及期限等有关事宜。

四、进一步规范履约管理

（一）严把合同签订关。项目中标（中选）单位和业主单位须在招标（比选）文件、中标（中选）通知书约定期限内签订合同。中标（中选）单位无正当理由拒签合同的，取消中标（中选）资格并不予退还其投标保证金。业主单位无正当理由拒签或延迟签订合同的，应承担相应经济责任和行政责任。

合同签订前，业主单位应督促中标（中选）单位及时足额缴纳履约保证金、民工工资保证金。未按规定缴纳保证金的，业主单位不得与中标（中选）单位签订合同，截止规定的缴纳期限中标（中选）单位未足额缴纳应缴保证金的，取消中标（中选）单位中标（中选）资格并不予退还其投标（比选）保证金。

工程建设勘察、设计、施工、监理合同须载明对工期滞后、质量不合格、安全文明施工不到位、履约不到位等情况的处罚措施。合同条款由项目中标（中选）单位负责根据招标（比选）文件、投标文件等拟定，业主单位经办人、分管领导、主要领导和区项目代建中心要分级逐条审核，重点审核合同的合法性、合规性，确保各级各类强制性规范和规定全面准确纳入合同条款，确保合同条款与招标（比选）文件、投标文件等内容的一致和准确。合同主要条款与招标（比选）文件、投标文件不符的，要追究业主单位、项目代建中心相关人员法纪责任。

比选项目合同经业主单位初核、区项目代建中心（3日内）审查合格后，由业主单位与中选单位签订合同，经区发改局（或市级及以上投资主管部门）备案后3日内将合同副本报区项目代建中心、区劳动监察大队、区公共资源交易服务中心存档。招标项目合同经业主单位初核、区项目代建中心（3日内）审查合格后，由业主单位与中标单位签订合同，经行业主管部门、投资主管部门备案后3日内将合同副本报区项目代建中心、区人社局劳动监察大队存档，并按招投标管理规定进行合同公示。PPP、EPC等投资类项目合同的审核、签订、备案按相关政策法规执行。

（二）严把工程建设关。严格实行限期开工制度，施工单位不能按合同约定如期开工视为违约，业主单位有权单方面解除合同。严格工程进度管理，实际工程进度滞后约定进度30%及以上时，业主单位有权单方面解除合同且要求施工单位无条件退场。严格工程质量监管，业主单位要督促检查监理单位做好工程造价、进度、质量和安全控制。严管甲方代表行为。业主单位作为政府投资工程建设项目施工现场管理主体需派驻甲方代表严格按照授权负责组织协调、工程质量、安全、进度、造价监管等工作，甲方代表不享有单独实施收方计量和核定造价的权力。实施联合收方制度。联合收方由业主单位在施工单位提出申请后3日内，牵头组织区项目代建中心、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位进行现场收方计量，以现场签证资料作为结算依据。项目建设中的隐蔽工程，需经相关责任主体验收合格后，方可进行联合现场收方计量，区审计局应到场进行现场监督。未经联合现场收方计量的，一律不予办理决算审计，一律不得支付该部分工程款。实行项目经理、项目总监、主要技术负责人押证施工、现场签字考勤制度。实行项目监督和公示制度，业主单位及工程建设管理人员要签订廉政合同，设立和公告监督举报电话。实行安全生产责任制，业主单位要督促施工单位建立健全安全文明施工制度，及时排查整治安全隐患，确保安全生产。

（三）严把工程增减关。设计单位提出初步设计方案后，业主单位要会同区项目代建中心和设计单位，按照保证质量、确保安全、节约资金、科学务实的原则，原则上在10日内提出优化设计建议并报分管领导、分管城市规划建设领导审核同意后按相关规定报审备案，减少施工中设计变更、新增工程等情况。设计方案编制完成后由业主单位及时送区级分管领导审核审定，经审核审定后的方案不得随意变更。

项目实施中，未经区政府批准不得擅自扩大工程范围，不得擅自提高设计标准，不得擅自增减工程项量。严格控制项目实施中的设计变更，非因技术规范调整、现场实际条件限制、节约投资合理化建议等因素，原则上一律不得进行设计变更。如确需进行设计变更的，由监理单位收集整理后提出申请，业主单位会同区项目代建中心初核后，报区级分管领导或项目指挥长审批；涉及立面外观变化的需同时报区政府分管城市规划建设领导审批；涉及重大设计变更的，须按管理权限报区政府常务会、区委常委会批准；设计变更涉及造价增加的，应按权限进行逐级审批；设计变更涉及造价减少的，应按合同约定的变更估价原则，核减相应合同价款金额。审批同意后，由业主单位向设计单位致函进行设计变更。未经批准擅自进行设计变更的，按相关规定追究相关人员责任。合同价款范围内工程项、量、价的增减，由施工单位提出申请，经区项目代建中心、监理单位、设计单位、业主单位审核，由区级分管领导审批。

累计增加工程量价款未超过合同价10%（含10%）且在20万元以内（含20万元）的项目，由行政主管部门牵头，区项目代建中心配合，通过现场查看，听取施工单位、监理单位、设计单位、业主单位意见后提出建议方案，由区级分管领导审批；累计增加工程量价款在20万元以上50万元以内（含50万元）的项目，报区级分管领导审核并报常务副区长审批；累计增加工程量价款在50万元以上100万元以内（含100万元）的项目，报区级分管领导、常务副区长审核并报区长审批；累计增加工程量价款在100万元以上的项目，按上述的程序办理后，提交区政府常务会批准。

累计增加工程量价款在合同价10%-20%（含20%）之间且在20万元以内（含20万元）的项目，由行政主管部门牵头，区项目代建中心配合，通过查看现场，听取施工单位、监理单位、设计单位、业主单位意见后，提出建议方案交区发改、财政、行业主管部门共同联审后报区级分管领导审批；累计增加工程量价款在20万元以上50万元以内（含50万元）的项目，报区级分管领导审核并报常务副区长审批；累计增加工程量价款在50万元以上100万元以内（含100万元）的项目，报区级分管领导、常务副区长审核并报区长审批；累计增加工程量价款在100万元以上的项目，按上述的程序办理后，提交区政府常务会批准。

累计增加工程量价款超过合同价20%且在20万元以内（含20万元）的项目，由行政主管部门牵头，区项目代建中心配合，通过查看现场，听取施工单位、监理单位、设计单位、业主单位意见后，提出建议方案交区发改、财政、行业主管部门共同联审后报区级分管领导审批；累计增加工程量价款在20万元以上30万元以内（含30万元）的项目，报区级分管领导审核并报常务副区长审批；累计增加工程量价款在30万元以上50万元以内（含50万元）的项目，报区级分管领导、常务副区长审核并报区长审批；累计增加工程量价款在50万元以上的项目，按上述的程序办理后，提交区政府常务会批准。

对可研报告、初步设计批复的建设内容有重大变更的，或概算调整在10%及以上的，必须报原项目审批部门批准。

未经批准擅自实施新增工程的、一律不予办理决算审计，一律不予支付新增工程款，所有责任和经济损失由决策者、实施者自行承担，并按相关规定追究相关人员责任。

（四）严把缺项材料认质认价关。建设项目造价信息缺项材料的认质认价由业主单位牵头组织区项目代建中心、区财政评审中心进行联合市场询价。根据联合询价情况，业主单位应会同区项目代建中心、区财政评审中心在材料原价的基础上结合材料运杂费、运输损耗费、材料保管费、检验实验费等因素合理确定缺项材料协商谈判价格。实行平等谈判、低价甲方采购制度，由业主单位牵头，组织区项目代建中心、区财政评审中心在共同研究确定的协商谈判价格范围内与施工单位进行价格谈判，达成一致意见的，以双方签字认可的材料价格作为结算依据；未达成一致意见的，由业主单位按研究确定的协商谈判价格组织实施采购并由施工单位支付相应材料款。区审计局要全程进行监督。

（五）严把资金支付关。实行财政直接支付制度，由区财政局按资金渠道及履行合同进度将资金直接支付到中标单位账户，一律不授权支付或采取其它方式支付。实行资金支付逐级审批制度，政府投资工程项目资金由业主单位、主管部门、区项目代建中心、区财政局逐级审核；区财政局根据审核的资金支付报告、报批表和业主单位、区项目代建中心负责人签字的发票复印件、中标通知书复印件、合同复印件等按资金来源予以拨付（拨付进度款和审计结算资金前应征求区劳动监察大队意见，如有民工工资拖欠的项目资金暂缓拨付，待民工工资划拨到位后再拨付），严禁工程完工后决算审计前累计支付资金超过中标价的80%（市级及以上相关部门备案项目按省、市相关规定执行）。实行质量保证金制度，工程款应根据合同约定及实际工程进度，按程序审批后分期划入施工单位账户；审计结算后，应扣除审计结算金额的5%作为质量保证金。实行结余资金分类处置，区本级财政资金投入的项目，结余资金由区财政局收回予以注销；其它项目的结余资金由区财政收回统筹使用。

五、进一步规范验收和竣工决（结）算审计

（一）增强项目验收的科学性。业主单位要督促施工单位在竣工后30日内提交齐全的工程（经济和技术）竣工资料和验收申请，30日内由业主单位会同行业行政主管部门组织相关单位进行工程竣工验收。未按期提交验收申请和施行竣工验收的，剩余工程款一律暂停划拨。严格实行项目综合验收，由行业行政主管部门牵头组织规划、工程质量监督等有关部门进行现场检查，对项目建设、管理情况进行全面鉴定和评价。凡没有经过综合验收或验收不合格的，一律不得办理“两证”，一律不得投入使用。

（二）确保项目档案的完整性。坚持“一项目一专卷”原则，业主单位、区项目代建中心要指定专人收集整理项目相关资料并及时建档归卷。区档案局要部署、指导、监督、检查重大建设项目档案工作，建立完善并严格执行重大建设项目档案管理和验收制度，确保重大建设项目档案完整、准确、安全和有效利用。区公共资源交易服务中心负责收集整理参与组织的比选项目档案资料并及时建档归卷。区财政评审中心负责收集整理评审资料并及时建档归卷。业主单位督促施工单位在工程验收合格后报送4份以上完整竣工验收资料以便归档备查。凡施工单位在规定期限内未提供竣工验收资料或所提供资料不完整的，剩余工程款一律暂停划拨。业主单位应及时根据审计审定金额入账，并报区国资办登记。政府性投资项目档案资料应按规定及时移交档案管理部门存档。

（三）提高审计决算的时效性。政府性投资项目按“招标定价、审计决算”的原则进行决算，工程造价以政府审计决算为准。业主单位负责在工程竣工验收合格30日内，提交审计并向区审计局移交完整的审计结算资料。凡因业主单位未在规定时间内提请审计造成不能及时完成审计或审计资料不完整造成审计工作不能进行的，要严格实施效能问责；给国家造成损失的，要严格依规依法追究相关人员责任。区审计局在所有结算资料完整的情况下，原则上3个月内出具审计报告，特殊情况下确需延长审计期限的，应报区政府常务副区长或区长批准。政府投资建设工程项目审计工作专项经费由区财政预算安排予以保障。

严格执行工程建设项目审计制度。审计机关在审计国家投资工程建设项目过程中发现的招标投标、项目建设等违法违规问题，应及时移送有关部门处理。

六、进一步强化完善招投标的工作保障

（一）强化组织领导。政府性投资项目招投标工作实行行政“一把手”负责制，各乡镇（街道）、区级各部门的法人代表为本单位招投标相关工作的直接负责人。全区各单位要认真组织学习招投标法律法规，为规范、有序和高效开展工作打下坚实基础。

（二）强化分工协作。建立健全政府性投资项目招投标工作分工负责、协调推进机制。区监察局主要负责依法对招投标活动有关监察对象实施监察。区发改局主要负责核准招投标事项、监督招投标活动、查处规避招标行为、认定招投标无效、招标文件备案等工作。区财政局主要负责资金落实情况审核、资金审核支付等工作。区财政评审中心主要负责招投标项目预算价评审、参与组织市场询价等工作。区国资办负责指导国有资产建档登记等工作。区项目代建中心依据区政府授权负责项目代建，受业主单位委托负责设计方案的审查优化、编制项目工程预算价、工程招投标前期准备、合同编制及审核、参加工程收方计量、缺项材料价格谈判及采购、参加竣工验收和项目综合验收等项目建设相关工作。区审计局主要负责对政府性投资项目的实施实行审计监督。区公共资源交易服务中心主要负责组织全区政府性投资项目比选活动。业主单位是项目实施主体，主要负责全程配合参与招投标活动及项目建设的实施、管理工作。区城乡建设、住房保障、交通运输、国土资源、水务、农牧林业、环保、商务等部门须依法完成各自的审批、监督等职能职责。各相关部门及业主单位须主动履责、密切协作，依法高效推进招投标工作。

（三）强化监督问责。各级领导干部、有关行政监督部门、招标人（项目业主）及有关工作人员要遵守各项纪律规定，不得以任何方式插手干预政府性投资项目招标投标活动，不得利用职权为他人谋取利益。各招标投标行政监督部门要按照职责分工加强招投标活动的行政监督，要向社会公布投诉电话、联系方式，依法受理招标投标投诉；要严肃查处规避招标、虚假招标、排斥潜在投标人、围标串标、违法违规评标和定标、业主单位和中标人不按照招标投标文件签订合同、转包和违法分包等行为；对监督中发现的违纪线索及时移送监察机关、司法机关。监察机关要加强监督检查，严肃查处违规违纪行为。对滥用职权、玩忽职守、不履行或不正确履行职责的行为，严格按照有关规定对相关责任人实施责任追究。

各单位必须严格遵守《招标投标法》《招标投标法实施条例》及相关法律法规和本通知规定，不得违反国家法律法规和本通知规定。若违反上述规定，将依法依纪严厉追究相关单位和人员的责任。

本通知自发布之日起执行。纳入《大安区村级工程建设项目管理暂行办法》（大委办〔2014〕51号）管理的村级工程建设项目按其规定执行。区上原有规定与本通知不一致的，按本通知执行。

附件：1.国家投资工程建设项目公开招标流程图

2.国家投资工程建设项目比选流程图

3.大安区政府性投资项目招标审批表

大安区人民政府办公室

2017年2月24日

附件1   国家投资工程建设项目公开招标流程图

将招标事项报项目审批部门核准

发布招标公告

抽取评标专家

开标

评标委员会进行评标

资格后审

推荐中标候选人

中标候选人公示

确定中标人，并发出中标通知书

通过比选确定招标代理机构

核准

自行招标的除外

自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日

评标专家应在开标当天从四川省评标专家库中随机抽取

评标委员会成员应当为5人以上单数，其中招标人代表以外的技术、经济等方面的评标专家不得少于成员总数的三分之二

招标人和中标人订立书面合同

在指定媒体上进行公示，公示期为3个日

中标通知书发出之日起30日内依照招标文件和投标文件订立书面合同

发布资格预审公告

抽取评标专家进行资格预审

对资格预审合格的投标人发售招标文件

招标范围

招标方式

招标组织形式

发包初步方案

适用范围：

一、单项合同估算价在200（含，下同）万元人民币以上的施工；

二、单项合同估算价在100万元人民币以上的重要设备、材料等货物的采购；

三、单项合同估算价在50万元人民币以上的勘察、设计、监理等服务；

四、单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的。

附件2    国家投资工程建设项目比选流程图

政府投资主管部门备案

发布比选公告，比选申请人网上报名

比选人网上随机抽取2至3个比选申请人参加比选

比选人组织评比

发出中选通知书

订立书面合同

政府投资主管部门备案

需要备案的项目：项目批文、比选方案、清单预算书、比选文件。

相关媒体进行公告并接受报名，公告和报名时间不低于三个工作日。

比选人在监督部门以及自愿到场的比选申请人的现场监督下，网上随机抽取并同时邀请2至3个比选申请人参加比选。网上生成随机选择比选人申请报告。

从《四川省评标专家库》中抽取专家组建评审委员会。

举行评审前会议，由比选人介绍项目情况和具体要求，由评审委员会对比选申请人进行实质性审查。

评审委员会全体成员同单一的比选申请人分别进行实质性谈判。比选申请人提出第一次报价。

比选申请人在规定时间内进行最后（第二次）报价，最后报价必须是清单计价。经评审委员会评审，报价最低的为中选人。

比选人宣布评审结果

比选人应当在报名截止后15日内确定中选人。比选人应向中选人发出中选通知书，向未中选人发出中选结果通知书。

自中选通知书发出后10日内订立书面合同

需要备案的项目：合同书、比选文件、随机选择的比选申请人报告、评审委员会评审报告。

适用范围：

一、单项合同估算价在200万元人民币以下（不含，下同）50万元人民币以上（含，下同）的施工；

二、单项合同估算价在50万元人民币以下20万元人民币以上的勘察、设计和监理服务；

三、单项合同估算价在100万元人民币以下30万元人民币以上的设备、材料等货物的采购”。

附件3

大安区政府性投资项目招标审批表

单位名称（公章）：

| 业主单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 预算金额 |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子项目名称 |  | 项目概况 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 行业主管部门 审核意见 |  | （公章） 单位负责人： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |
| 区项目代建中心 审核意见 |  | （公章） 单位负责人： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |
| 区财政评审中心 评审意见 |  | （公章） 单位负责人： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |
| 区财政局审核资金来源及落实情况 |  | （公章） 单位负责人： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |
| 区级分管领导 审核设计方案（或建设方案）意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 区政府常务副区长 审核意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 区政府区长 审核意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 常务会、常委会意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注：

1.本表适用于工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备或材料采购项目。

2.由业主单位填写，经单位负责人签字并加盖单位公章后，按程序进行审签。

3.本审批表应附立项批复文件、区财政局出具的财政评审批复文件、区财政评审中心（或造价咨询机构）出具的财评报告、预算控制价和工程量清单、施工图电子版（由业主单位直接发送区公共资源交易服务中心或招标代理机构）、工程量清单电子版（由财政评审中心直接发送区公共资源交易服务中心或招标代理机构）。按权限规定报经区政府常务会、区委常委会批准的，还应附会议纪要。比选招标代理机构可只附立项批复文件。

4.本表审签完毕后，由业主单位留存原件，复印件交区项目代建中心、区公共资源交易服务中心各一份。

单位负责人：             经办人：            联系电话：           日期：     年   月   日

大安区人民政府办公室                     2017年2月24日印发