## Sheet2
附件4
第六次实名制项目检查情况清单表
序号 | 市县 | 检查日期 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 安装及对接情况 | 扬尘噪音监测安装及对接情况 | 远程视频监控安装及对接情况 | 考勤情况 | 存在的突出问题
1 | 保亭 | 2021.10.28 | 盛源·海亭湾（雨林一号）二期项目 | 海南旭铭建设工程有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤40天，考勤率44% 8月1日至今项目总监考勤7天，考勤率7% 9月1日至9月30日工人考勤总人数512人，平均每天考勤17人，实际用工人数为40人 | 项目经理八月份无考勤记录、总监打卡不达标。
2 | 保亭 | 2021.10.28 | 盛源·海亭湾（雨林一号）一期项目 | 江西共兴建设工程有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤37天，考勤率41% 8月1日至今项目总监考勤7天，考勤率7% 9月1日至9月30日工人考勤总人数76人，平均每天考勤3人，实际用工人数为20人 | 总监9月份变更，远程视频监控塔吊未在线。
3 | 保亭 | 2021.10.28 | 悦溪山庄项目（一期） | 通州建总集团有限公司 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤38天，考勤率42% 8月1日至今项目总监考勤35天，考勤率39% 9月1日至9月30日工人考勤总人数788人，平均每天考勤26人，实际用工人数为50人 | 远程视频监控材料加工区未在线
4 | 保亭 | 2021.10.28 | 保亭县新政镇初级中学职工宿舍（1＃宿舍楼，2＃宿舍楼） | 海南益顺建筑工程有限公司 | 海南四通项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 不需要安装 | 8月1日至今项目经理考勤0天，考勤率0% 8月1日至今项目总监考勤21天，考勤率23% 9月1日至9月30日工人考勤总人数108人，平均每天考勤4人，实际用工人数为4人 | 刚接入实名制，项目经理未录入无考勤
5 | 保亭 | 2021.10.28 | 春元雅居项目(1#、2#,3#,4#,5#,地下室) | 保亭润祥建设工程有限公司 | 海南珠江工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤104天，考勤率118% 8月1日至今项目总监考勤13天 ，考勤率14% 9月1日至9月30日工人考勤总人数689人，平均每天考勤23人，实际用工人数为40人 | 项目经理打卡重复
6 | 保亭 | 2021.10.28 | 保亭黎族苗族自治县中医医院建设项目 | 海南第五建设工程有限公司 | 海南华建工程监理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤46天，考勤率52% 8月1日至今项目总监考勤16天 ，考勤率18% 9月1日至9月30日工人考勤总人数2038人，平均每天考勤68人，实际用工人数为70人 | 远程视频监控未在线
7 | 保亭 | 2021.10.28 | 保亭县安康医院改扩建工程(保亭县安康医院改扩建工程) | 海南第五建设工程有限公司 | 海南建弘项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤44天，考勤率49% 8月1日至今项目总监考勤21天 ，考勤率23% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1066人，平均每天考勤35人，实际用工人数为35人 | 远程视频监控塔吊未在线
8 | 保亭 | 2021.10.29 | 保亭县疾病预防控制中心建设项目(保亭县疾病预防控制中心建设项目) | 海南第三建设工程有限公司 | 海南泓兴工程项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤76天，考勤率85% 8月1日至今项目总监考勤53天 ，考勤率59% 9月1日至9月30日工人考勤总人数388人，平均每天考勤13人，实际用工人数为11人 | 远程视频监控材料加工区未在线
9 | 保亭 | 2021.10.29 | 保亭黎族苗族自治县人民法院审判法庭建设项目 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 海南省建设工程顾问监理有限公司 | 已安装 | 已安装，对接对接正常 | 已安装，对接对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤63天，考勤率70% 8月1日至今项目总监考勤32天 ，考勤率35% 9月1日至9月30日工人考勤总人数483人，平均每天考勤16人，实际用工人数为15人 | 远程视频监控材料加工区未在线
10 | 儋州 | 2021-10-18 | 兆南熙园北区 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 海南卓众工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，扬尘未对接平台 | 已安装，视频监控已对接平台，现场所有摄像头离线 | 8月1日至今项目经理考勤65天，考勤率82% 8月1日至今项目总监考勤23天，考勤率29% 9月1日至9月30日工人考勤总人数835人，平均每天考勤28人，实际用工人数60人
11 | 儋州 | 2021-10-18 | 海南电影学院 | 广州市恒康建设工程有限公司 | 河南省宏力工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，扬尘未对接平台 | 已安装，视频监控加工区摄像头未对加工区，其它摄像头离线 | 8月1日至今项目经理考勤0天 8月1日至今项目总监考勤0天 9月1日至9月30日工人考勤总人数4人，平均每天考勤0.1人，实际用工人数180人
12 | 儋州 | 2021-10-18 | 宝岛上城项目 | 中天建设集团有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常，视频监控已对接平台，现场所有摄像头离线 | 8月1日至今项目经理考勤71天，考勤率89% 8月1日至今项目总监考勤28天，考勤率35% 9月1日至9月30日工人考勤总人数4115人，平均每天考勤137人，实际用工人数100人 | 视频监控已对接平台，现场所有摄像头离线
13 | 儋州 | 2021-10-19 | 中兴广场（一期）1#2#3#5#楼，地下室） | 汕头市达濠建筑公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控材料加工间拆除 | 8月1日至今项目经理考勤72天，考勤率90% 8月1日至今项目总监考勤148天，考勤率185% 9月1日至9月30日工人考勤总人数2274人，平均每天考勤75人，实际用工人数110人 | 8月1日至今项目总监考勤记录重复，视频监控材料加工间拆除
14 | 儋州 | 2021-10-19 | 儋州新福城商业街二标段（商务办公楼） | 海南逸涛建设工程有限公司 | 中兴豫建设管理有限公司 | 已安装 | 已安装，扬尘未对接平台 | 已安装，视频监控未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤0天 8月1日至今项目总监考勤16天，考勤率20% 9月1日至9月30日工人考勤总人数963人，平均每天考勤32人，实际用工人数50人。 | 项目经理在老家无法考勤，项目正在变更中，无考勤数据，
15 | 儋州 | 2021-10-19 | 百兴城一期 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，视频监控除塔吊正常，其它离线 | 8月1日至今项目经理考勤46天，考勤率57% 8月1日至今项目总监考勤28天，考勤率35% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1387人，平均每天考勤46人，实际用工人数50人。
16 | 儋州 | 2021-10-19 | 儋州市委党校新校区建设项目一期 | 海南第一建设工程有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，视频监控出入口离线 | 8月1日至今项目经理考勤58天，考勤率72% 8月1日至今项目总监考勤0天 9月1日至9月30日工人考勤总人数266人，平均每天考勤9人，实际用工人数10人。 | 项目总监无考勤记录，视频监控出入口离线
17 | 儋州 | 2021-10-19 | 鸿基湖畔新城B区一、二标段 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，视频监控塔吊摄像头离线 | 8月1日至今项目经理考勤54天，考勤率67% 8月1日至今项目总监考勤25天，考勤率31% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1062人，平均每天考勤35人，实际用工人数100人。
18 | 儋州 | 2021-10-19 | 鸿基湖畔新城B区三、四标段 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，视频监控未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤54天，考勤率67% 8月1日至今项目总监考勤25天，考勤率31% 9月1日至9月30日工人考勤总人数777人，平均每天考勤26人，实际用工人数40人。
19 | 儋州 | 2021-10-19 | 富力阅山湖二标段 | 海南天力建筑工程有限公司 | 广州天富建设工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，扬尘未对接平台 | 未安装，该项目处于装修装饰阶段 | 8月1日至今项目经理考勤7天，考勤率8% 8月1日至今项目总监考勤5天，考勤率6% 9月1日至9月30日工人考勤总人数38人，平均每天考勤1人 ，实际用工人数60人。
20 | 儋州 | 2021-10-19 | 儋州市那大镇九年一贯制学校建设项目 | 海南建设安装工程有限公司 | 广州龙达工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，扬尘未对接平台 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤33天，考勤率41% 8月1日至今项目总监考勤26天，考勤率32% 9月1日至9月30日工人考勤总人数191人，平均每天考勤6人 ，实际用工人数75人。
21 | 儋州 | 2021-10-20 | 洋浦华府小区（6#7#8#楼） | 海南方成建设工程集团有限公司 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤35天，考勤率43% 8月1日至今项目总监考勤14天，考勤率17% 9月1日至9月30日工人考勤总人数738人，平均每天考勤24人，实际用工人数20人。 | 项目总监8、10月份无考勤记录，视频监控未安装。
22 | 儋州 | 2021-10-20 | 华南商务大厦 | 海南省农垦建工集团有限公司 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 已安装，设备存在质量问题，不具备活体检测功能，存在照片能打卡 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤55天，考勤率67% 8月1日至今项目总监考勤26天，考勤率32% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1647人，平均每天考勤55人，实际用工人数100人。 | 项目总监不在现场，保安手持总监照片打卡。监督站重点核实打卡真实性。
23 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州欧亚城综合体二期酒店 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 海南中外建设工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，扬尘未对接平台 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤56天，考勤率69% 8月1日至今项目总监考勤32天，考勤率39% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1340人，平均每天考勤44人 ，实际用工人数50人。 | 扬尘设备未对接平台
24 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州欧亚城综合体项目（1#－15#住宅楼） | 湖南全景建设有限公司 | 海南中外建设工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控塔吊摄像头正常，其它离线 | 8月1日至今项目经理考勤44天，考勤率548% 8月1日至今项目总监考勤20天，考勤率24% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1811人，平均每天考勤60人，实际用工人数120人。
25 | 儋州 | 2021-10-20 | 博亚兹商业广场 | 重庆铁基建设工程有限公司 | 海南君创工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控塔吊离线 | 8月1日至今项目经理考勤36天，考勤率44% 8月1日至今项目总监考勤64天，考勤率79% 9月1日至9月30日工人考勤总人数5352人，平均每天考勤178人，实际用工人数220人。 | 8月1日至今项目总监考勤记录重复
26 | 儋州 | 2021-10-20 | 海蓝阳光项目 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 建基工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，未对接平台 | 已安装，视频监控未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤50天，考勤率61% 8月1日至今项目总监考勤17天，考勤率21% 9月1日至9月30日工人考勤总人数6925人，平均每天考勤230人，实际用工人数400人。 | 实名制设备问题，人社平台与实名制平台数据有差异，扬尘9月份移机后离线，视频监控未对接平台
27 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州海阳城3一期C-5、C-6、C-7 | 内蒙古万达建筑集团有限责任公司 | 中兴豫建设管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤34天，考勤率41% 8月1日至今项目总监考勤20天，考勤率24% 9月1日至9月30日工人考勤总人数656人，平均每天考勤21人，实际用工人数40人。
28 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州晶辉佳苑项目一期 | 海南第六建设工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控出入口离线 | 8月1日至今项目经理考勤148天，考勤率182% 8月1日至今项目总监考勤15天，考勤率18% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1213人，平均每天考勤40人，实际用工人数55人。 | 8月1日至今项目经理考勤记录重复，
29 | 儋州 | 2021-10-21 | 儋州市自来水有限公司棚户区改造项目 | 海南省农垦建工集团有限公司 | 海南君诚工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤61天，考勤率74% 8月1日至今项目总监考勤24天，考勤率29% 9月1日至9月30日工人考勤总人数25人，平均每天考勤2人 ，实际用工人数61人。
30 | 儋州 | 2021-10-21 | 儋州精神病康复医院项目一期 | 湖北沼山建设集团有限公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控未安装（视频前期已被通报） | 8月1日至今项目经理考勤63天，考勤率76% 8月1日至今项目总监考勤20天，考勤率24% 9月1日至9月30日工人考勤总人数218人，平均每天考勤7人 ，实际用工人数45人。 | 8月1日至今项目经理考勤记录重复，
31 | 儋州 | 2021-10-22 | 鸿信南茶御景花园小区29－38#楼 | 琼海市建筑工程公司 | 广州广大工程项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤71天，考勤率86% 8月1日至今项目总监考勤58天，考勤率70% 9月1日至9月30日工人考勤总人数3088人，平均每天考勤103人 ，实际用工人数100人。 | 8月1日至今项目总监考勤记录重复
32 | 儋州 | 2021-10-18 | 智慧城一期 | 浙江博元建设股份有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 60天，考勤率75 % 8月1日至今项目总监考勤 1天，考勤率 1% 8月1日至10月18日工人考勤总人数3793人，平均每天考勤 48人，实际用工人数70人 | 项目总监9月份变更，工资支付平台有总监考勤数据，实名制只有一天
33 | 儋州 | 2021-10-18 | 柏悦广场一期 | 海南方成建设工程集团有限公司 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 72天，考勤率 91% 8月1日至今项目总监考勤 20天，考勤率 25% 8月1日至10月18日工人考勤总人数2754人，平均每天考勤34人，实际用工人数40人
34 | 儋州 | 2021-10-18 | 儋州西部区域疾病预防控制中心 | 中建交通建设集团有限公司 | 万锦建设集团有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊不在线 | 8月1日至今项目经理考勤 34天，考勤率 43% 8月1日至今项目总监考勤 46天，考勤率58 % 8月1日至10月18日工人考勤总人数9083人，平均每天考勤110人，实际用工人数120人
35 | 儋州 | 2021-10-18 | 儋州融创森海国际广场(1#楼,2#楼,3#楼,5#楼,配套商业,地下车库) | 昌建建设集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤 65天，考勤率82 % 8月1日至今项目总监考勤 3天，考勤率3 % 8月1日至10月18日工人考勤总人数7891人，平均每天考勤100人 ，实际用工人数100人 | 总监考勤率不达标
36 | 儋州 | 2021-10-18 | 合隆广场(合隆广场项目) | 广东科泰建筑工程有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 59天，考勤率74 % 8月1日至今项目总监考勤54 天，考勤率 68% 8月1日至10月18日工人考勤总人数4809人，平均每天考勤60人，实际用工人数130人
37 | 儋州 | 2021-10-18 | 儋州万国大都会项目（二期） | 潮州市建筑安装总公司 | 海南黎明工程建设监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤 42天，考勤率53 % 8月1日至今项目总监考勤 27天，考勤率 34% 8月1日至10月18日工人考勤总人数640人，平均每天考勤8人，实际用工人数30人
38 | 儋州 | 2021-10-19 | 世博大厦(世博大厦) | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 海南建宏项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 78天，考勤率 97% 8月1日至今项目总监考勤 21天，考勤率26 % 8月1日至10月18日工人考勤总人数2394人，平均每天考勤30人，实际用工人数30人
39 | 儋州 | 2021-10-19 | 儋州市二环北路市政工程(一期）（儋州市二环北路市政道路（一期）） | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 海南辰光项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 不需要安装 | 8月1日至今项目经理考勤 1天，考勤率 1% 8月1日至今项目总监考勤 24天，考勤率30 % 8月1日至10月18日工人考勤总人数2686人，平均每天考勤30人，实际用工人数60人 | 项目经理10月22日变更过，以前的项目经理由于疫情无法回国
40 | 儋州 | 2021-10-19 | 幸府城(幸府城) | 海南精美建筑工程有限公司 | 海南君创工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤 42天，考勤率 52% 8月1日至今项目总监考勤 18天，考勤率 22% 8月1日至10月18日工人考勤总人数886人，平均每天考勤11人 ，实际用工人数12人
41 | 儋州 | 2021-10-19 | 儋州市体育中心“一场两馆”项目(儋州市体育中心“一场两馆”项目体育馆 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 46天，考勤率57 % 8月1日至今项目总监考勤27 天，考勤率 33% 8月1日至10月18日工人考勤总人数9887人，平均每天考勤123人，实际用工人数400人
42 | 儋州 | 2021-10-19 | 海南西部商务中心(海南西部商务中心一期项目) | 海南恒建建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 1天，考勤率 1% 8月1日至今项目总监考勤15 天，考勤率 19% 8月1日至10月18日工人考勤总人数2459人，平均每天考勤30人，实际用工人数50人 | 项目经理变更后未在实名制系统更换
43 | 儋州 | 2021-10-20 | 白马井加油加气站项目(站房,辅房,罩棚) | 海南腾达建设工程有限公司 | 抚顺诚信石化工程项目管理有限公司 | 已安装 | 未安装 | 不需要安装 | 8月1日至今项目经理考勤 15天，考勤率 19% 8月1日至今项目总监考勤 0天，考勤率 0% 8月1日至10月18日工人考勤总人数91人，平均每天考勤1人 ，实际用工人数15人 | 8月1日至今项目经理考勤率不达标 项目总监未打卡
44 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州市滨海新区交通枢纽路网工程(儋州市滨海新区交通枢纽路网工程) | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 已安装 | 未安装 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤 48天，考勤率 51% 8月1日至今项目总监考勤48 天，考勤率51 % 9月1日至9月30日工人考勤总人数2741人，平均每天考勤34人，实际用工人数45人 | 扬尘监测未安装
45 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州星光绿城（二期） | 通州建总集团有限公司 | 中兴豫建设管理有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 59天，考勤率 72% 8月1日至今项目总监考勤 0天，考勤率0 % 8月1日至10月20日工人考勤总人数1211人，平均每天考勤15人，实际用工人数20人 | 项目总监未打卡
46 | 儋州 | 2021-10-20 | 凤凰海岸·悦海湾1#、2#、3#、5#（1#楼，2#楼，3#楼，5#楼） | 龙信建设集团有限公司 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 已安装 | 未安装 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤 0天，考勤率 0% 8月1日至今项目总监考勤 0天，考勤率 0% 8月1日至10月20日工人考勤总人数203人，平均每天考勤10人，实际用工人数10人 | 该项目10月15日安装实名制设备
47 | 儋州 | 2021-10-20 | 儋州市滨海新区医院项目 | 上海建工七建集团有限公司 | 瑞博工程项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，加工区不在线 | 8月1日至今项目经理考勤 33天，考勤率 40% 8月1日至今项目总监考勤 29天，考勤率35 % 8月1日至10月20日工人考勤总人数4072人，平均每天考勤50人，实际用工人数150人 | 该项目9月份安装实名制设备
48 | 东方 | 2021-10-21 | 福民城商业中心 | 海南郎峰建设工程有限公司 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 29天，考勤率 35% 8月1日至今项目总监考勤22 天，考勤率 27% 9月1日至9月30日工人考勤总人数99人，平均每天考勤3人，实际用工人数10人 | 10月项目经理及总监考勤数据达标
49 | 东方 | 2021-10-21 | 东方明珠二期商业、商务楼及地下室 | 广东宝河建设有限公司 | 海南金华宇工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤 0天，考勤率 0% 8月1日至今项目总监考勤55 天，考勤率 67% 9月1日至9月30日工人考勤总人数8人，平均每天考勤0.2人 ，实际用工人数35人
50 | 东方 | 2021-10-22 | 九龙国际中心 | 海南恒建建筑工程有限公司 | 海南民益工程技术有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 63天，考勤率 77% 8月1日至今项目总监考勤37 天，考勤率 45% 9月1日至9月30日工人考勤总人数405人，平均每天考勤14人，实际用工人数16人
51 | 东方 | 2021-10-22 | 东方 宏鑫广场 | 江苏省千和建设工程有限公司 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 36天，考勤率 43% 8月1日至今项目总监考勤26 天，考勤率 31% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1375人，平均每天考勤46人，实际用工人数50人
52 | 东方 | 2021-10-22 | 东方市东河镇苗村搬迁安置项目 | 中铁城建集团有限公司 | 陕西省工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，未对接平台 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 56天，考勤率 68% 8月1日至今项目总监考勤80 天，考勤率 98% 9月1日至9月30日工人考勤总人数335人，平均每天考勤11人，实际用工人数30人 | 9月中旬考勤设备损坏维修，无法打卡
53 | 乐东 | 2021-10-18 | 乐山居颐和广场(3#楼，1#楼，地下室，2#楼，4#楼，楼梯出入口) | 安徽三建工程有限公司 | 海南宏程项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，未对接平台 | 已安装，塔吊，加工区无画面 | 8月1日至今项目经理考勤 79天，考勤率85 % 8月1日至今项目总监考勤 30天，考勤率 38% 9月1日至9月30日工人考勤总人数518人，平均每天考勤 17人，实际用工人数40人
54 | 乐东 | 2021-10-18 | 乐东黎族自治县文化馆、图书馆、博物馆三馆合一项目 | 江苏屹峰建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 79天，考勤率 81% 8月1日至今项目总监考勤 22天，考勤率 28% 9月1日至9月30日工人考勤总人数140人，平均每天考勤4.5人，实际用工人数175人 | 打卡人数和实际用人数不符
55 | 乐东 | 2021-10-19 | 中和龙沐湾·沣润源（二期） | 天元建设集团有限公司 | 海南中外建工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 8月1日至今项目经理考勤 69天，考勤率86 % 8月1日至今项目总监考勤 16天，考勤率 20% 9月1日至9月30日工人考勤总人数5413人，平均每天考勤180人
56 | 三亚 | 2021-10-25 | 万科崖州安居房项目 | 中建四局第六建设有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，数据未对接平台 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤48天，考勤率56% 8月1日至今项目总监考勤1天，考勤率1% 9月份实际用工人数约400人，平均每日考勤140人. | 工人进出不佩戴安全帽，不走实名制通道
57 | 三亚 | 2021-10-25 | 深海科技城综合服务中心(3#-A住宅楼,6#楼,5#楼,3#楼B,7#楼,归家大堂,2#住宅楼,YK03-06-11、YK03-06-12地块地下室,B栋人才公寓) | 中建四局第六建设有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，设备离线 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤36天，考勤率41% 8月1日至今项目总监考勤63天，考勤率73% 9月份实际用工人数约300人，平均每日考勤112人. | 项目经理8月份打卡仅4天，后期均已达到要求
58 | 三亚 | 2021-10-25 | 三亚崖州湾科技城科教城深海科技创新公共平台 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，数据未对接平台 | 已安装，出入口未在线 | 8月1日至今项目经理考勤71天，考勤率82% 8月1日至今项目总监考勤57天，考勤率66% 9月份实际用工人数约400人，平均每日考勤314人.
59 | 三亚 | 2021-10-26 | 三亚崖州湾南繁科技城区域集中供冷项目EPC | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 已安装未对接 | 已安装，数据未对接平台 | 未安装
60 | 三亚 | 2021-10-26 | 深海科技城市民健身中心项目 | 中交一航局第一工程有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，数据未对接平台 | 不需要安装 | 8月1日至今项目经理考勤77天，考勤率88% 8月1日至今项目总监考勤7天，考勤率8% 9月份实际用工人数约30人，平均每日考勤11人 | 总监8、9月份无考勤，10约正常考勤。项目为添加工程，未进行人员分类，添加相应的岗位人员，发现不佩戴安全帽进出工地
61 | 三亚 | 2021-10-26 | 招商三亚深海装备产业园（1#科研办公楼） | 中建三局集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，数据未对接平台 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤38天，考勤率43% 8月1日至今项目总监考勤10天，考勤率11% 9月份实际用工人数约100人，平均每日考勤0人 | 9月份设备拆除，整个月无考勤记录，10月份已恢复，日均考勤64人
62 | 三亚 | 2021-10-26 | 深远海科技中心配套服务基地一期建设项目(深远海科技中心配套服务基地一期建设项目) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中国中轻国际工程有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，设备离线 | 已安装，加工区，塔吊不在线 | 8月1日至今项目经理考勤64天，考勤率73% 8月1日至今项目总监考勤0天，考勤率0% 9月份实际用工人数约60人，平均每日考勤57人 | 项目总监已变更为李成飞，但未及时调整，李成飞考勤35天，考勤率为40%
63 | 三亚 | 2021-10-26 | 三亚崖州湾南繁科技城幼儿园小学项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，设备离线 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤62天，考勤率71% 8月1日至今项目总监考勤59天，考勤率67% 9月份实际用工人数约40人，平均每日考勤19人 | 未进行人员分类，添加相应的岗位人员
64 | 三亚 | 2021-10-26 | 南繁起步区商住配套项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，数据未对接平台 | 已安装，塔吊不在线 | 8月1日至今项目经理考勤50天，考勤率57% 8月1日至今项目总监考勤54天，考勤率62% 9月份实际用工人数约300人，平均每日考勤249人
65 | 三亚 | 2021-10-26 | 三亚国际传媒中心项目二期1#楼 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 海南君诚工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线线 | 8月1日至今项目经理考勤 39天，考勤率 46% 8月1日至今项目总监考勤 22天，考勤率 26% 8月1日至10月26日工人考勤总人数473人，平均每天考勤48人 ，实际用工人数为80人
66 | 三亚 | 2021-10-26 | 半山首府 | 海南鼎力建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 80天，考勤率93% 8月1日至今项目总监考勤 61天，考勤率71 % 8月1日至10月26日工人考勤总人数61人，平均每天考勤14人 ，实际用工人数为15人
67 | 三亚 | 2021-10-27 | 三亚中心城区控规HP03-04-02-02地块项目 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤 59天，考勤率 68% 8月1日至今项目总监考勤 48天，考勤率55 % 8月1日至10月27日工人考勤总人数828人，平均每天考勤192人 ，实际用工人数为218人
68 | 三亚 | 2021-10-27 | 三亚槟榔河演艺文旅综合体-演艺小镇项目 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊不在线 | 8月1日至今项目经理考勤 73天，考勤率84 % 8月1日至今项目总监考勤 26天，考勤率 29% 9月1日至9月30日工人考勤总人数498人，平均每天考勤200人，实际用工人数为250人
69 | 三亚 | 2021-10-27 | 三美湾度假酒店项目-第三标段 | 广东金华城建设集团有限公司 | 海南时利和建设项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 78天，考勤率 90% 8月1日至今项目总监考勤 78天，考勤率90 % 8月1日至10月27日工人考勤总人数244人，平均每天考勤16人，实际用工人数为140人 | 实际用工人数和打卡人数不符
70 | 三亚 | 2021-10-28 | 佳兆业·海棠伴山项目 | 中建四局第六建设有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，出入口不在线 | 8月1日至今项目经理考勤 43天，考勤率 47% 8月1日至今项目总监考勤3天，考勤率3 % 8月1日至10月28日工人考勤总人数459人，平均每天考勤34人，实际用工人数为80人 | 项目总监变更中
71 | 三亚 | 2021-10-28 | 和泓·海棠府（一期）二标段 | 湖南省第六工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤 66天，考勤率 73% 8月1日至今项目总监考勤 37天，考勤率41 % 8月1日至10月28日工人考勤总人数1367人，平均每天考勤4人，实际用工人数为280人 | 实际用工人数和打卡人数不符
72 | 三亚 | 2021-10-28 | 和泓·海棠府（一期）一标段 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备已离线 | 8月1日至今项目经理考勤 0天，考勤率 0% 8月1日至今项目总监考勤 39天，考勤率42 % 8月1日至10月28日工人考勤总人数1370人，平均每天考勤0人 ，实际用工人数为16人
73 | 三亚 | 2021-10-29 | 三亚海棠湾阳光游艇社区项目（一期二标） | 中建一局集团安装工程有限公司 | 同创金泰工程监理（北京）有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤 25天，考勤率 27% 8月1日至今项目总监考勤 17天，考勤率 18% 8月1日至10月28日工人考勤总人数1070人，平均每天考勤143人，实际用工人数为60人
74 | 三亚 | 2021-10-29 | 三亚海棠湾阳光游艇社区项目（一期一标） | 龙元建设集团股份有限公司 | 同创金泰工程监理（北京）有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤 75天，考勤率 83% 8月1日至今项目总监考勤 17天，考勤率18 % 8月1日至10月28日工人考勤总人数398人，平均每天考勤58人，实际用工人数为80人
75 | 三亚 | 2021-10-29 | 三亚海棠湾太平国际医疗康养项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据未对接平台 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤 77天，考勤率 85% 8月1日至今项目总监考勤 76天，考勤率 84% 8月1日至10月28日工人考勤总人数857人，平均每天考勤28人，实际用工人数为500人 | 实际用工人数和打卡人数不符
76 | 三亚 | 2021-10-29 | 海棠湾3号C7-02-02-a地块项目一期 | 中天建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 已安装 | 已安装，数据未对接平台 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤 72天，考勤率 80% 8月1日至今项目总监考勤 0天，考勤率 0% 8月1日至10月29日工人考勤总人数325人，平均每天考勤15人，实际用工人数为30人 | 总监没有考勤
77 | 三亚 | 2021-10-25 | 尚品华庭度假酒店 | 海南森基建设工程有限公司 | 海南中外建设工程管理有限公司 | 已安装（工资支付平台与实名制系统考勤数据不一致，实名制系统数据不完整） | 已安装，设备离线 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤82天，考勤率95% 8月1日至今项目总监考勤42天，考期率48% 8月1日至10月25日工人考勤总人数147人，平均每天考勤8人，实际用工人数为20人
78 | 三亚 | 2021-10-25 | 三亚凤凰水城D区四期A组团D-05地块 | 正太集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤72天，考勤率83% 8月1日至今项目总监考勤6天，考勤率6.9% 10月4日至10月25日工人考勤总人数125人，平均每天考勤6人，实际用工人数为10人 | 8月1日至今项目总监考勤不合格，项目竣工待验收，视频系统离线，塔吊和材料加工间已拆除（工资支付平台打卡记录与实名制平台数据不一致，向产家反馈问题，产家未及时处理）
79 | 三亚 | 2021-10-25 | 三亚凤凰水城D区二期C组团D-07地块 | 正太集团有限公司 | 海南君创工程管理有限公司 | 已安装（设备8月底安装，9月中旬开始使用） | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤21天，考勤率53% 8月1日至今项目总监考勤8天，考勤率20% 10月4日至10月25日工人考勤总人数389人，平均每天考勤18人，实际用工人数为22人 | 8月1日至今项目总监考勤不合格，视频系统未对接平台
80 | 三亚 | 2021-10-26 | 幸福里项目一、二期 | 湖北隆海建筑工程有限公司 | 元森建设管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤47天，考勤率54% 8月1日至今项目总监考勤0天 9月1日至9月30日工人考勤总人数1694人，平均每天考勤56人，实际用工人数为100人 | 项目总监无考勤记录
81 | 三亚 | 2021-10-26 | 高级知识分子住宅园项目东区一期 | 中建一局（集团）第一建筑有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤68天，考勤率78% 8月1日至今项目总监考勤6天，考勤率6.9% 9月1日至9月30日工人考勤总人数37158人，平均每天考勤1429人，实际用工人数为280人 | 项目现场实际用工人数280人/天，考勤数据不准确，视频监控未对接平台
82 | 三亚 | 2021-10-28 | 海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 8月1日至今项目经理考勤87天，考勤率98% 8月1日至今项目总监考勤88天，考勤率99% 9月1日至9月30日工人考勤总人数4390人，平均每天考勤146人
83 | 万宁 | 2021.10.25 | 海唐乐未央项目(海唐乐未央项目) | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 山西协诚建设工程项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控塔吊、材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤63天，考勤率73% 8月1日至今项目总监考勤30天，考勤率34% 9月1日至9月30日工人考勤总人数3460人，平均每天考勤115人
84 | 万宁 | 2021.10.25 | 万宁港岛-韵尚雲海（1#商业，2#办公，3#商业，4#办公，5#办公，6#商业，地下室 ） | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 海南君佳项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤21天，考勤率24% 8月1日至今项目总监考勤15天，考勤率17% 9月1日至9月30日工人考勤总人数45人，平均每天考勤1人
85 | 万宁 | 2021.10.25 | 万星汇二标段（1#、2#、3#、4#楼、地下室） | 中天建设集团有限公司 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤46天，考勤率53% 8月1日至今项目总监考勤33天 ，考勤率38% 9月1日至9月30日工人考勤总人数3118人，平均每天考勤104人
86 | 万宁 | 2021.10.25 | 海韵阳光城--1#、2#楼（酒店） | 重庆奥克建筑安装工程有限公司 | 海南君佳项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 8月1日至今项目经理考勤14天，考勤率16% 8月1日至今项目总监考勤2天，考勤率2% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1075人，平均每天考勤36人 | 项目经理、总监打卡不达标。
87 | 万宁 | 2021.10.25 | 万润城商业广场(万润城商业广场A区) | 海南昊璟华建设工程有限公司 | 河南诚信工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 不需要安装 | 8月1日至今项目经理考勤60天，考勤率69% 8月1日至今项目总监考勤0天，考勤率0% 9月1日至9月30日工人考勤总人数195人，平均每天考勤6人 | 总监打卡不达标
88 | 万宁 | 2021.10.26 | 中海神州半岛D-11地块项目（九玺院C区） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 上海振华工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤74天，考勤率85% 8月1日至今项目总监考勤0天，考勤率0% 9月1日至9月30日工人考勤总人数5131人，平均每天考勤171人 | 总监打卡不达标
89 | 万宁 | 2021.10.26 | 中海神州半岛H-07地块项目一期二区（19#~23#、25#~27#、35#~39#、50#~53#、55#~58#、63#、65#~71#） | 海南省建筑产业化股份有限公司 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据未对接平台 | 8月1日至今项目经理考勤70天，考勤率80% 8月1日至今项目总监考勤31天，考勤率35% 9月1日至9月30日工人考勤总人数2215人，平均每天考勤74人
90 | 万宁 | 2021.10.26 | 海南万宁兴隆澜山·水岸-酒店（1#）及商业（2#、3#、4#） | 海南省隆鼎建筑工程有限公司 | 海南君佳项目管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控出入口、材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤76天，考勤率87% 8月1日至今项目总监考勤15天，考勤率17% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1054人，平均每天考勤35人 | 总监打卡不达标
91 | 万宁 | 2021.10.26 | 碧桂园兴隆湖畔项目二期(32#～65#楼及二期地下车库) | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤25天，考勤率28% 8月1日至今项目总监考勤52天，考勤率59% 9月1日至9月30日工人考勤总人数2249人，平均每天考勤83人 | 8月份变更项目经理无考勤
92 | 万宁 | 2021.10.26 | 海南臻园A区（原禧瑞都项目A地块）三期 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控出入口未在线 | 8月1日至今项目经理考勤73天，考勤率83% 8月1日至今项目总监考勤73天，考勤率83% 9月1日至9月30日工人考勤总人数5087人，平均每天考勤170人
93 | 万宁 | 2021.10.26 | 海南臻园项目(海南臻园A区（原禧瑞都项目A地块）一、二期 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控塔吊、出入口未在线 | 8月1日至今项目经理考勤75天，考勤率86% 8月1日至今项目总监考勤73天，考勤率83% 9月1日至9月30日工人考勤总人数7791人，平均每天考勤260人
94 | 万宁 | 2021.10.27 | 中海神州半岛H-07地块项目一期一区 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 上海振华工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控未对接系统 | 8月1日至今项目经理考勤5天，考勤率5% 8月1日至今项目总监考勤0天，考勤率0% 9月1日至9月30日工人考勤总人数0人，平均每天考勤0人 | 实名制十月份才接入平台
95 | 万宁 | 2021.10.27 | 中海神州半岛C-01地块二期（铂悦湾）项目（1#-3#、5#-13#、15#-22#、设备房） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 上海振华工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 远程视频监控未对接系统 | 8月1日至今项目经理考勤32天，考勤率36% 8月1日至今项目总监考勤0天，考勤率0% 9月1日至9月30日工人考勤总人数18人，平均每天考勤1人 | 劳务人员走侧门不打卡
96 | 万宁 | 2021.10.27 | 万宁市大茂（山柚园）保障性住房（限售商品房）项目（一期） | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 | 江苏银佳工程咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊、材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤56天，考勤率64% 8月1日至今项目总监考勤43天，考勤率49% 9月1日至9月30日工人考勤总人数3797人，平均每天考勤126人
97 | 洋浦经济开发区 | 2021-10-21 | 洋浦保税港区椰子加工基地项目 | 海南献林建筑安装工程有限公司 | 海南黎明工程建设监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊、材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤 68天，考勤率 82% 8月1日至今项目总监考勤 68天，考勤率 82% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1188人，平均每天考勤15人
98 | 洋浦经济开发区 | 2021-10-21 | 洋浦保税港区跨境电商保税仓库项目（门卫室二，，门卫室一，，仓库二，，仓库一，） | 海南华金钢构有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊、材料加工区未在线 | 8月1日至今项目经理考勤 36天，考勤率 43% 8月1日至今项目总监考勤 28天，考勤率 34% 9月1日至9月30日工人考勤总人数595人，平均每天考勤7人
99 | 洋浦经济开发区 | 2021-10-21 | 洋浦保税港区标准厂房二期1号、2号厂房项目 （一） | 海南森磊和建筑工程有限公司 | 河南际龙工程技术咨询有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊、未在线 | 8月1日至今项目经理考勤 74天，考勤率90 % 8月1日至今项目总监考勤 18天，考勤率21 % 9月1日至9月30日工人考勤总人数人，平均每天考勤人
100 | 洋浦经济开发区 | 2021-10-21 | 凯丰滨海幸福城西区(凯丰滨海幸福城西区) | 海南华金钢构有限公司 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 已安装 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，塔吊、未在线 | 8月1日至今项目经理考勤 29天，考勤率 35% 8月1日至今项目总监考勤 52天，考勤率 63% 9月1日至9月30日工人考勤总人数1497人，平均每天考勤18人 | 该项目项目经理10月份未有考勤记录
101 | 琼海 | 2021-11-04 | 昌茂·万泉星光(6#商业楼,5#办公楼,9#商业楼,1#办公楼,3#商业楼,10#商业楼,8#办公楼,E-34地块联通地下室,2#商业楼,7#商业楼,11#商业楼) | 浙江博元建设股份有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 已安装并对接 | 已安装并对接 | 已安装并对接 | 8月1日至2021年11月4日，项目经理寿柠筱勤84天，考勤率87%，项目总监黄传勇考勤0天，考勤率0%。9月份实际用工人数约70人，平均每日考勤70人 | 项目经理未进行人员分类，添加到岗位人员，检查工地时有工人未佩戴安全帽在工地施工
第七次实名制项目检查情况清单表
102 | 琼海 | 2021-11-04 | 金海九号(11#,地下室,3#) | 通州建总集团有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，设备离线 | 已安装，塔吊、加工区设备离线 | 8月1日至2021年11月4日，项目经理褚珏勤65天，考勤率67%，项目总监武新华考勤31天，考勤率32%。9月份实际用工人数约30人，平均每日考勤12人
103 | 琼海 | 2021-11-04 | 嘉积镇万石小学教学楼工程（嘉积镇万石小学教学楼工程） | 海南常容建筑工程有限公司 | 海南建弘项目管理有限公司 | 已安装并对接 设备离线 | 不需安装 | 不需安装 | 8月1日至2021年11月4日，项目经理李鸿行勤22天，考勤率22%，项目总监彭刚考勤22天，考勤率22%。9月份实际用工人数约23人，平均每日考勤2人 | 10月19日设备无数据上传
104 | 琼海 | 2021-11-04 | 琼海商联房地产开发有限公司商业楼项目(琼海商联房地产开发有限公司商业楼) | 琼海环宇建筑有限公司 | 海南微盟建设工程监理有限公司 | 已安装并对接 | 已安装，设备离线 | 未安装 | 8月1日至2021年11月4日，项目经理王振兴勤53天，考勤率55%，项目总监唐超考勤41天，考勤率42%。9月份实际用工人数约10人，平均每日考勤4人
105 | 琼海 | 2021-11-05 | 海南树兰博鳌乐城超级医院项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 海南时利和建设项目管理有限公司 | 已安装并对接 | 已安装未对接 | 已安装未对接 | 8月1日至2021年11月4日，项目经理杜金顺勤23天，考勤率23%，项目总监雷俭考勤27天，考勤率27%。9月份实际用工人数约300人，平均每日考勤197人 | 项目经理打卡不达标
第八次实名制项目检查情况清单表
106 | 琼山区 | 44510 | 海航豪庭二期工程C13地块 | 中铁建设集团有限公司 | 深圳市恒浩建工工程项目管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控已安装，未对接平台 | 9月1日-9月30日实际用工人数为270人，实际考勤总人数为7947人，平均每天265人。 项目经理8月1日至今，考勤49天，出勤率48 % 。 项目总监8月1日至今，考勤36天，出勤率35 %。
107 | 江东新区 | 44510 | 中银国际金融中心项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为200人，实际考勤总人数为2298人，平均每天74人。 项目经理8月1日至今，考勤95天，出勤率93% 。 项目总监8月1日至今，考勤63天，出勤率61%。 | 实名制设备10月份因台风现场停工一段时间，现场场地原因拆除过几天；视频监控出入口离线。
108 | 江东新区 | 44510 | 宝安.江东豪庭 | 上海宝冶集团有限公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 10月1日-10月31日实际用工人数为110人，实际考勤总人数为79人，平均每天3人。 项目经理8月1日至今，考勤76天，出勤率74% 。 项目总监8月1日至今，考勤22天，出勤率21%。 | 项目总监10月10日后无考期记录；劳务人员数据丢失
109 | 琼山区 | 44511 | 海口椰风水韵南区 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 海南君诚工程监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为55人，实际考勤总人数为84人，平均每天3人。 项目经理8月1日至今，考勤70天，出勤率68% 。 项目总监8月1日至今，考勤8天，出勤率7.7%。 | 项目总监8、9月份打卡记录在劳务人员中未及时调整；视频监控塔吊、材料加工间离线。
110 | 琼山区 | 44511 | 海口市琼山区滨江新城二期QS0325006地块项目B区 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 视频监控已安装，未对接平台。 | 10月1日-10月31日实际用工人数为300人，实际考勤总人数为8552人，平均每天275人。 项目经理8月1日至今，考勤78天，出勤率75.73’% 。 项目总监8月1日至今，考勤53天，出勤率51.46%。
111 | 美兰区 | 44511 | 海甸岛滨江海岸商业综合体（滨江海岸三期） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为60人，实际考勤总人数为983人，平均每天32人。 项目经理8月1日至今，考勤91天，出勤率88% 。 项目总监8月1日至今，考勤42天，出勤率41%。 | 视频监控塔吊、材料加工间离线。
112 | 江东新区 | 44511 | 海南出版产业大厦 | 中铁十二局集团有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 10月1日-10月31日实际用工人数为30人，实际考勤总人数为827人，平均每天27人。 项目经理8月1日至今，考勤48天，出勤率47% 。 项目总监8月1日至今，考勤26天，出勤率25%。
113 | 琼山区 | 44512 | 天街华府(海口天街华府S2地块一期C期 | 海南省淦鎏建筑工程有限公司 | 海南省建设工程顾问监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为120人，实际考勤总人数为1149人，平均每天37人。 项目经理8月1日至今，考勤73天，出勤率61% 。 项目总监8月1日至今，考勤33天，出勤率31.72%。 | 视频监控材料加工间已拆除，塔吊离线。
114 | 海口 | 2021.11.12 | 桂林洋大道项目(桂林洋大道项目) | 中建三局集团有限公司 | 河南诚信工程管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 不需要安装 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 150 人，实际考勤总人数为 248 人，平均每天 8 人。 项目经理8月1日至今，考勤 77 天，出勤率 74 %。 项目总监8月1日至今，考勤 102 天，出勤率 98 %。 | 劳务工人打卡较少
115 | 海口 | 2021-11-12 | 海南省药物研究与开发科技园项目 | 海南第四建设工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为70人，实际考勤总条数为 310条，平均每天 10人。 项目经理8月1日至今，考勤52 天，出勤率50% 。 项目总监8月1日至今，考勤 34天，出勤率33 %。
116 | 秀英区 | 2021-11-17 | 北辰海口西海岸二期B7102地块（B区） | 北京市第三建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 117人，实际考勤总人数为 2905人，平均每天93人。 项目经理8月1日至今，考勤 78天，出勤率71% 。 项目总监8月10日至今，考勤37天，出勤率33%。 | 加工区两个球机离线
117 | 秀英区 | 2021-11-18 | 长秀广场 | 湖南西湖建筑集团有限公司 | 河南省光大建设管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为7人，实际考勤总人数为 80人，平均每天2人。 项目经理8月1日至今，考勤96天，出勤率87% 。 项目总监8月13日至今，考勤48天，出勤率43%。 | 出入口、塔吊视频监控不在线
118 | 秀英区 | 2021-11-18 | 水秀里一期 | 海南德裕工程有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为60人，实际考勤总人数为1954人，平均每天63人。 项目经理8月1日至今，考勤85天，出勤率77% 。 项目总监8月18日至今，考勤58天，出勤率52%。 | 加工区、塔吊视频监控离线
119 | 秀英区 | 2021-11-18 | 海南省汽车制配厂7#经济适用房项目 | 海南第三建设工程有限公司 | 海南君诚工程监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为50人，实际考勤总人数为 631人，平均每天20人。 项目经理8月1日至今，考勤70天，出勤率63% 。 项目总监8月19日至今，考勤36天，出勤率32%。
120 | 龙华区 | 2021-11-17 | 衍宏府(衍宏府) | 海南省海口市建筑工程公司 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 40 人，实际考勤总人数为 73 人，平均每天 2 人。 项目经理8月1日至今，考勤 31 天，出勤率 28 % 项目总监8月2日至今，考勤 25 天，出勤率 23 % | 项目经理打卡不达标，劳务工人打卡人数与实际人数不符。
121 | 龙华区 | 2021-11-17 | 海口荣华世家商住楼 | 海南泓禹建筑工程有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 10 人，实际考勤总人数为 32 人，平均每天 1 人。 项目经理8月1日至今，考勤 68 天，出勤率 62 % 项目总监8月3日至今，考勤 33 天，出勤率 30 % | 劳务工人打卡人数与实际人数不符。
122 | 龙华区 | 2021-11-17 | 金巷路延长段市政道路工程 | 海南三沙市建设工程有限公司 | 海南华桁投资建设有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 不需要安装 | 不需要安装 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 2 人，实际考勤总人数为 17 人，平均每天 1 人。 项目经理8月1日至今，考勤 0 天，出勤率 0 % 。 项目总监8月7日至今，考勤 0 天，出勤率 0 %。 | 项目经理和总监打卡不达标。
123 | 龙华区 | 2021-11-18 | 中评大厦(中评大厦) | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 70人，实际考勤总条数为834条，平均每天28人。 项目经理8月1日至今，考勤 63 天，出勤率 57 % 项目总监8月1日至今，考勤 27天，出勤率24 %。
124 | 龙华区 | 2021-11-18 | 朗枫国际（二期） | 海南海口建筑集团有限公司 | 海南黎明工程建设监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 30人，实际考勤总条数为348条，平均每天11人。 项目经理8月1日至今，考勤 92 天，出勤率 83 % 项目总监8月1日至今，考勤 36天，出勤率32 %。
125 | 龙华区 | 2021-11-18 | 海口供电局滨涯村经济适用房 | 汕头市建安（集团）公司 | 海南时利和建设项目管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为30人，实际考勤总条数为385条，平均每天13人。 项目经理8月1日至今，考勤 56 天，出勤率 51 % 项目总监8月1日至今，考勤 56天，出勤率51 %。
126 | 龙华区 | 2021-11-18 | 金富升大厦 | 海南省农垦建工集团有限公司 | 海南卓众工程监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为50人，实际考勤总条数为1411条，平均每天46人。 项目经理8月1日至今，考勤 63 天，出勤率 57 % 项目总监8月1日至今，考勤 29天，出勤率26 %。
127 | 龙华区 | 2021-11-18 | 海南省农垦中学科学艺术馆(科学艺术馆) | 江西昌南建设集团有限公司 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为20人，实际考勤总条数为160条，平均每天5人。 项目经理8月1日至今，考勤 0 天，出勤率 0 % 项目总监8月1日至今，考勤 32天，出勤率29 %。
128 | 龙华区 | 2021-11-18 | 京茂花园(京茂花园) | 海南三沙市建设工程有限公司 | 海南睿峰项目管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 50人，实际考勤总条数为783条，平均每天26人。 项目经理8月1日至今，考勤 91 天，出勤率 82 % 项目总监8月1日至今，考勤 34天，出勤率31 %。
129 | 龙华区 | 2021-11-19 | 锦绣仕家（锦绣仕家） | 中建中联集团有限公司 | 海口民建建设工程监理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 未安装 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 5人，实际考勤总条数为1292条，平均每天33人。 项目经理8月1日至今，考勤52 天，出勤率 46 % 项目总监8月1日至今，考勤 1天，出勤率1 %。 | 询问现场人数以及差施工日志与考勤数据不符，该企业两个项目相邻，实名制考勤管理存在问题
130 | 美兰区 | 2021-11-17 | 海南大学信息科技大楼扩建项目 | 海南海控中能建工程有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为40人，实际考勤总人数为145人，平均每天 5人。 项目经理8月1日至今，考勤17天，出勤率15 % 。 项目总监8月1日至今，考勤0 天，出勤率0 %。 | 远程视频监控目前只安装了出入口的，其它的还不具备安装条件，项目经理及项目总监考勤不合格，项目总监考勤为0，劳务人员考勤不合格
131 | 琼山区 | 2021-11-17 | 御江国际（二期） | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司海南分公司 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 42 人，实际考勤总人数为 177 人，平均每天 6 人。 项目经理8月1日至今，考勤93天，出勤率85% 。 项目总监8月3日至今，考勤37天，出勤率34%。 | 劳务考勤人数未达标
132 | 琼山区 | 2021-11-17 | 海供新洲江苑 | 武汉市傅友建设集团有限公司/一级 | 永明项目管理有限公司/甲级 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，设备离线 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 80 人，实际考勤总人数为 466 人，平均每天 15 人。 项目经理8月1日至今，考勤57天，出勤率52% 。 项目总监8月5日至今，考勤47天，出勤率43%。 | 劳务考勤人数未达标
133 | 琼山区 | 2021-11-17 | 海口市公安消防支队公寓住房（暨消防支队） | 海南建设安装工程有限公司(壹级） | 海南建弘项目管理有限公司（甲级） | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 20 人，实际考勤总人数为 532 人，平均每天 17 人。 项目经理8月1日至今，考勤63天，出勤率57% 。 项目总监8月8日至今，考勤32天，出勤率29 %。 | 项目经理考勤不规范，上下班考勤间隔为短，上班即下班
134 | 琼山区 | 2021-11-17 | 海南·卓扬中华城 |  |  | 未安装 | 未安装 | 未安装 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 人，实际考勤总人数为 人，平均每天 人。 项目经理8月1日至今，考勤 天，出勤率 % 。 项目总监8月10日至今，考勤 天，出勤率 %。 | 未安装
135 | 琼山区 | 2021-11-18 | 首丹雅苑二期 | 广东五华一建工程有限公司（贰级） | 广东广信建筑工程监理有限公司（甲级） | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 未安装 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 12 人，实际考勤总人数为 345 人，平均每天 11 人。 项目经理8月1日至今，考勤 76 天，出勤率 69 % 。 项目总监8月12日至今，考勤 0 天，出勤率 0 %。 | 项目总监8月至今未考勤
136 | 琼山区 | 2021-11-19 | 海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期 | 中铁广州工程局集团有限公司（特级） | 中建卓越建设管理有限公司（综合） | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 已安装，数据对接正常 | 10月1日-10月31日实际用工人数为 55 人，实际考勤总人数为 344 人，平均每天 11 人。 项目经理8月1日至今，考勤103天，出勤率94% 项目总监8月21日至今，考勤76天，出勤率66% | 劳务考勤人数未达标